## Sheet1
10项暖民心行动全市1-10月份各县区进展问题建议表
县区 | 行动名称 | 单项任务名称 | 进展情况 | 存在问题 | 建议

## Sheet2
2023年10月份暖民心行动县区进展情况表
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
寿县 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争9个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成11个，完成率122.2%
|  | 2.募集青年就业见习岗位325个 | 完成569个，完成率175.1%
|  | 3.开发公益性岗位540个 | 完成878个，完成率162.6%
|  | *4.新增技能人才4000人 | 完成4416人，完成率110.4%
|  | 5.全年开展补贴性培训8000人次 | 完成8125人，完成率101.56%
|  | 6.开展农民工职业技能培训4300人次 | 完成6077人，完成率141.33%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于240人次 | 完成243人次，完成率101.25%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于180人次 | 完成209人次，完成率116.1%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于6个 | 完成6个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于27个 | 完成27个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅12台 | 完成12台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童7050人 | 完成7086人，完成率100.51%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成（完成30%，完成率100%），我县目前有口腔执业（助理）医师75人，每万人口0.9人；口腔科从业护士61人，医护比1:0.8.为达到2023年底前，全县每万人口口腔执业（助理）医师1.6人，医护比1:1，尚缺医生59人，护士73人。
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于3项 | 完成3项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成14个，开设率15.22%，完成率101.45%
|  | *3.新增托位1520个 | 完成1524个，完成率100.26%
|  | *4.新增公办幼儿园学位810个 | 完成810个，完成率100%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
寿县 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建60个 | 完成60个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园2个 | 完成2个，完成率100%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道5公里 | 完成5公里，完成率100%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.开展群众体育培训不少于1.4万人次 | 完成1.54万人次，完成率110%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于7万人次 | 完成7.22万人次，完成率103.14%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数7000个 | 完成7250个，完成率103.57% 省考核我市任务不含寿县
|  | *2.新增公共停车泊位数650个 | 完成429个，完成率66% 省考核我市任务不含寿县
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员4300人 | 完成4450个，完成率103.49%
|  | *2.新增家政服务人员800人 | 完成900人，完成率112.5%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市2个 | 完成2个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市11个 | 完成11个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数4.6万人 | 完成4.7万人，完成率102.2%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数3.15万人 | 完成3.33万人，完成率105.7%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
凤台县 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争17个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成17个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位290个 | 完成425个，完成率146.6%
|  | 3.开发公益性岗位540个 | 完成540个，完成率100%
|  | *4.新增技能人才3200人 | 完成3445人，完成率107.7%
|  | 5.全年开展补贴性培训6500人次 | 完成6614人，完成率101.75%
|  | 6.开展农民工职业技能培训3500人次 | 完成4055人，完成率115.86%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于240人次 | 完成243人次，完成率101.25%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于180人次 | 完成210人次，完成率116.6%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于12个 | 完成12个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于22个 | 完成22个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅8台 | 完成13台，完成率162.5%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童6396人 | 完成6400人，完成率100.06%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成（完成43.75%，完成率145.8%）
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于3项 | 完成5项，完成率166%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成26个，开设率20.80%，完成率138.67%
|  | *3.新增托位977个 | 完成1137个，完成率116.38%
|  | *4.新增公办幼儿园学位540个 | 完成540个，完成率100%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
凤台县 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建75个 | 完成75个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园2个 | 完成2个，完成率100%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道5公里 | 完成5.12公里，完成率102.4%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.9万人次 | 完成0.91万人次，完成率101%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于4.5万人次 | 完成4.7万人次，完成率104%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数3500个 | 完成4196个，完成率119.89% 省考核我市任务不含凤台县
|  | *2.新增公共停车泊位数650个 | 完成667个，完成率102.62% 省考核我市任务不含凤台县
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员4300人 | 完成4800人，完成率111.63%
|  | *2.新增家政服务人员800人 | 完成800人，完成率100%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市 | 无任务
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市11个 | 完成11个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数2.06万人 | 完成2.102万人，完成率102%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数1.4万人 | 完成1.44万人，完成率102.9%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
大通区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争8个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成12个，完成率150%
|  | 2.募集青年就业见习岗位325个 | 完成471个，完成率144.9%
|  | 3.开发公益性岗位330个 | 完成334个，完成率101.2%
|  | *4.新增技能人才1000人 | 完成1149人，完成率114.9%
|  | 5.全年开展补贴性培训1900人次 | 完成2098人，完成率110.42%
|  | 6.开展农民工职业技能培训800人次 | 完成1810人，完成率226.25%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成325人次，完成率270%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成212人次，完成率235%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于7个 | 完成7个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于4个 | 完成4个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅2台 | 完成5台，完成率250%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童1009人 | 完成1054人，完成率105%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 完成25%，完成率83.3%
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成18个，开设率率78.26%，完成率521.74%
|  | *3.新增托位209个 | 完成314个，完成率150.24%
|  | *4.新增公办幼儿园学位0个 | 无任务
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
大通区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建20个 | 完成20个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 3.配建社区百姓健身房1个 | 项目已启动，工程进度60%
|  | 4.新建全民健身步道4公里 | 完成4公里，完成率100%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.2万人次 | 完成0.21万人次，完成率105%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于1万人次 | 完成1万人次，完成率100%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数980个 | 完成2680个，完成率273.47%
|  | *2.新增公共停车泊位数280个 | 完成280个，完成率100%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员2800人 | 完成3773个，完成率134.75%
|  | *2.新增家政服务人员500人 | 完成1750人，完成率350%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市1个 | 完成1个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市4个 | 完成4个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数0.53万人 | 完成0.54万人，完成率102%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.36万人 | 完成0.38万人，完成率105.6%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
田家庵区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争45个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成45个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位325个 | 完成537个，完成率165.2%
|  | 3.开发公益性岗位430个 | 完成430个，完成率100%
|  | *4.新增技能人才1300人 | 完成1566人，完成率120.5%
|  | 5.全年开展补贴性培训2500人次 | 完成3089人，完成率123.56%
|  | 6.开展农民工职业技能培训1000人次 | 完成2587人，完成率258.70%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成400人次，完成率333%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成276人次，完成率306%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于17个 | 完成17个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅7台 | 完成39台，完成率557.14%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童4843人 | 完成5758人，完成率119%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成44个，开设率57.89%，完成率385.96%
|  | *3.新增托位1083个 | 完成1178个，完成率108.77%
|  | *4.新增公办幼儿园学位700个 | 完成700个，完成率100%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
田家庵区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建38个 | 完成29个，完成率76.31%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园2个 | 完成3个，完成率150%
|  | 3.配建社区百姓健身房1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 4.新建全民健身步道4公里 | 完成2.85公里，完成率71%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成0个，完成率0%
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.95万人次 | 完成0.95万人次，完成率100%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于4.75万人次 | 完成4.75万人次，完成率100%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数7450个 | 完成8474个，完成率113.74%
|  | *2.新增公共停车泊位数650个 | 完成1212个，完成率186.46%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员4000人 | 完成4020个，完成率100.5%
|  | *2.新增家政服务人员700人 | 完成705人，完成率100.71%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市9个 | 完成9个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市1个 | 完成1个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数2.47万人 | 完成2.58万人，完成率104%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数1.68万人 | 完成1.76万人，完成率104.7%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
谢家集区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争18个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成20个，完成率111.11%
|  | 2.募集青年就业见习岗位250个 | 完成452个，完成率180.8%
|  | 3.开发公益性岗位330个 | 完成330个，完成率100%
|  | *4.新增技能人才1200人 | 完成1308人，完成率109%
|  | 5.全年开展补贴性培训2400人次 | 完成2418人，完成率100.75%
|  | 6.开展农民工职业技能培训1200人次 | 完成2375人，完成率197.92%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成440人次，完成率366.67%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成295人次，完成率327%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于14个 | 完成14个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于6个 | 完成6个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅3台 | 完成3台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童1280人 | 完成1386人，完成率108%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成19个，开设率率39.58%，完成率263.89%
|  | *3.新增托位402个 | 完成557个，完成率138.56%
|  | *4.新增公办幼儿园学位50个 | 完成50个，完成率100%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
谢家集区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建36个 | 完成36个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成2个，完成率200%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道4公里 | 完成4公里，完成率100%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.4万人次 | 完成0.41万人次，完成率103%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于2万人次 | 完成2.1万人次，完成率105%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数2680个 | 完成1948个，完成率72.69%
|  | *2.新增公共停车泊位数280个 | 完成508个，完成率181.43%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员3100人 | 完成3300个，完成率106.45%
|  | *2.新增家政服务人员600人 | 完成660人，完成率110%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市 | 无任务
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市6个 | 完成6个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数1.23万人 | 完成1.293万人，完成率105.3%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.84万人 | 完成0.901万人，完成率107.3%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
八公山区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争11个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成11个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位250个 | 完成283个，完成率113.2%
|  | 3.开发公益性岗位330个 | 完成330个，完成率100%
|  | *4.新增技能人才900人 | 完成1070人，完成率118.9%
|  | 5.全年开展补贴性培训1800人次 | 完成1803人，完成率100.17%
|  | 6.开展农民工职业技能培训800人次 | 完成962人，完成率120.25%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成120人次，完成率100%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成100人次，完成率111%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于10个 | 完成10个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅2台 | 完成2台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童640人 | 完成642人，完成率100.3%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 完成50%，完成率166%
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成26个，开设率100%，完成率666.67%
|  | *3.新增托位214个 | 完成298个，完成率139.25%
|  | *4.新增公办幼儿园学位0个 | 无任务
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
八公山区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建20个 | 完成20个，完成100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园2个 | 完成1个，完成率50%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道4公里 | 完成2.5公里，完成率63%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目 | 无任务
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.2万人次 | 完成0.22万人次，完成率110%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于1万人次 | 完成1.18万人次，完成率118%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数200个 | 完成300个，完成率150%
|  | *2.新增公共停车泊位数200个 | 完成300个，完成率150%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员2600人 | 完成2600个，完成率100%
|  | *2.新增家政服务人员400人 | 完成400人，完成率100%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市3个 | 完成3个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市1个 | 完成1个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数0.65万人 | 完成0.675万人，完成率103.8%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.44万人 | 完成0.465万人，完成率105.6%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
潘集区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争18个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成18个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位250个 | 完成322个，完成率128.8%
|  | 3.开发公益性岗位330个 | 完成340个，完成率103.03%
|  | *4.新增技能人才1300人 | 完成1698人，完成率130.6%
|  | 5.全年开展补贴性培训2500人次 | 完成2503人，完成率100.12%
|  | 6.开展农民工职业技能培训1250人次 | 完成2476人，完成率198.08%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成150人次，完成率125%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成120人次，完成率133%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于15个 | 完成15个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于14个 | 完成14个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅5台 | 完成5台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童3200人 | 完成3200人，完成率100%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成40个，开设率59.70%，完成率398.01%
|  | *3.新增托位591个 | 完成721个，完成率122.00%
|  | *4.新增公办幼儿园学位360个 | 完成720个，完成率200%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
潘集区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建100个 | 完成100个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成0个，完成率0%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道3公里 | 完成2公里，完成率66.67%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目 | 无任务
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.5万人次 | 完成0.58万人次，完成率116%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于2.5万人次 | 完成2.8万人次，完成率112%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数1240个 | 完成106个，完成率8.55%
|  | *2.新增公共停车泊位数240个 | 完成106个，完成率44.17%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员3900人 | 完成3900个，完成率100%
|  | *2.新增家政服务人员700人 | 完成700人，完成率100%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市1个 | 完成1个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市6个 | 完成6个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数1.32万人 | 完成1.7788万人，完成率134.7%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.9万人 | 完成1.3041万人，完成率144.9%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
毛集 实验区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争4个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成4个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位125个 | 完成182个，完成率145.6%
|  | 3.开发公益性岗位330个 | 完成340个，完成率103.03%
|  | *4.新增技能人才900人 | 完成996人，完成率110.7%
|  | 5.全年开展补贴性培训1900人次 | 完成1905人，完成率100.26%
|  | 6.开展农民工职业技能培训800人次 | 完成1388人，完成率173.50%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于120人次 | 完成129人次，完成率107.5%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于90人次 | 完成109人次，完成率121.1%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于4个 | 完成4个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅2台 | 完成2台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童1124人 | 完成1299人，完成率115.6%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成9个，开设率40.91%，完成率272.73%
|  | *3.新增托位172个 | 完成192个，完成率111.63%
|  | *4.新增公办幼儿园学位0个 | 无任务，完成180个
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
毛集 实验区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建35个 | 完成35个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成2个，完成率100%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道2公里 | 完成1.5公里，完成率75%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.15万人次 | 完成0.16万人次，完成率106.6%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于0.75万人次 | 完成0.76万人次，完成率101.3%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数770个 | 完成783个，完成率101.69%
|  | *2.新增公共停车泊位数170个 | 完成173个，完成率101.76%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员1200人 | 完成1200个，完成率100%
|  | *2.新增家政服务人员300人 | 完成300人，完成率100%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市 | 无任务
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市1个 | 完成1个，完成率100%
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数0.43万人 | 完成0.4612万人，完成率107%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.29万人 | 完成0.3万人，完成率103.4%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
经开区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争3个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成3个，完成率100%
|  | 2.募集青年就业见习岗位250个 | 完成312个，完成率124.80%
|  | 3.开发公益性岗位290个 | 完成290个，完成率100%
|  | *4.新增技能人才600人 | 完成735人，完成率122.5%
|  | 5.全年开展补贴性培训1200人次 | 完成1250人，完成率104.17%
|  | 6.开展农民工职业技能培训300人次 | 完成318人，完成率106.00%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于60人次 | 完成60人次，完成率100%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于45人次 | 完成60人次，完成率133%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于1个 | 完成1个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅0台 | 无任务
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童272人 | 完成285人，完成率105%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1个，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成6个，开设率75%，完成率500%
|  | *3.新增托位91个 | 完成161个，完成率176.92%
|  | *4.新增公办幼儿园学位180个 | 完成180个，完成率100%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
经开区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建4个 | 完成4个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成0个，完成率0%
|  | 3.配建社区百姓健身房 | 无任务
|  | 4.新建全民健身步道3公里 | 完成3公里，完成率100%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目 | 无任务
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.1万人次 | 完成0.106万人次，完成率106%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于0.5万人次 | 完成0.523万人次，完成率105%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数1270个 | 完成2110个，完成率166.14%
|  | *2.新增公共停车泊位数170个 | 完成190个，完成率111.76%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员400人 | 完成300个，完成率75%
|  | *2.新增家政服务人员100人 | 完成65人，完成率65%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市 | 无任务
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市 | 无任务
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数0.12万人 | 完成0.1237万人，完成率103%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.08万人 | 完成0.0816万人，完成率102%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
高新区 | 一、就业促进行动 (6项指标） | *1.力争4个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成6个，完成率150%
|  | 2.募集青年就业见习岗位125个 | 完成160个，完成率128%
|  | 3.开发公益性岗位250个 | 完成300个，完成率120%
|  | *4.新增技能人才700人 | 完成860人，完成率122.9%
|  | 5.全年开展补贴性培训1400人次 | 完成1450人，完成率103.57%
|  | 6.开展农民工职业技能培训300人次 | 完成899人，完成率299.67%
| 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于60人次 | 完成60人次，完成率100%
|  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于45人次 | 完成58人次，完成率128%
| 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
|  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于2个 | 完成2个，完成率100%
| 四、健康口腔行动 （6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅3台 | 完成3台，完成率100%
|  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童1077人 | 完成1077人，完成率100%
|  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 已完成
|  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 已完成
|  | 5.推广口腔适宜技术不少于1项 | 完成1项，完成率100%
|  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 无任务
| 五、安心托幼行动 （4项指标） | 1.新建成1个示范性托育服务机构 | 完成1个，完成率100%
|  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成5个，开设率17.86%，完成率119.05%
|  | *3.新增托位241个 | 完成590个，完成率244.81%
|  | *4.新增公办幼儿园学位900个 | 完成960个，完成率106.67%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成
县区 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
高新区 | 六、快乐健身行动 （7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建9个 | 完成9个，完成率100%
|  | 2.新建体育公园和口袋体育公园1个 | 完成1个，完成率100%
|  | 3.配建社区百姓健身房1个 | 项目已启动，工程进度60%
|  | 4.新建全民健身步道4公里 | 完成4.25公里，完成率106.25%
|  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目 | 无任务
|  | 6.开展群众体育培训不少于0.2万人次 | 完成0.201万人次，完成率100.5%
|  | *7.参加赛事活动人数不少于1万人次 | 完成1.012万人次，完成率101.2%
| 七、便民停车行动 （2项指标） | *1.新增城市停车泊位数9410个 | 完成9189个，完成率97.65%
|  | *2.新增公共停车泊位数510个 | 完成928个，完成率181.96%
| 八、放心家政行动 （2项指标） | *1.培训家政服务人员800人 | 完成817个，完成率102.13%
|  | *2.新增家政服务人员100人 | 完成110人，完成率110%
| 九、文明菜市行动 （2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市2个 | 完成2个，完成率100%
|  | *2.整治和改造提升乡镇菜市 | 无任务
| 十、老有所学行动 （2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数0.43万人 | 完成0.438万人，完成率101.86%
|  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数0.29万人 | 完成0.3万人，完成率103%
标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成