## Sheet1
该数据系各市直牵头单位报送。标注*为省重点调度任务，经请示省民生办，实施方案中其余年度目标任务都要完成。
2023年暖民心行动6家市直牵头单位进展情况表
序号 | 牵头单位 | 项目名称 | 年度目标任务 | 完成进度
1 | 市人社局 | 一、就业促进行动( 6项指标） | *1.力争137个城市社区达到“三公里”充分就业社区标准。 | 完成147个，完成率107.3%
|  |  | 2.募集青年就业见习岗位2515个 | 完成3713个，完成率147.6%
|  |  | 3.开发公益性岗位3700个 | 完成4112个，完成率111.1%
|  |  | *4.新增技能人才17000人 | 完成28421人，完成率167.2%
|  |  | 5.全年开展补贴性培训4.5万人次 | 完成47828人，完成率106.28%
|  |  | 6.开展农民工职业技能培训2万人次 | 完成24767人，完成率123.84%
|  | 二、“新徽菜·名徽厨”行动（2项指标） | *1.开展徽菜师傅技能培训不少于1280人次 | 完成2170人次，完成率169%
|  |  | *2.其中，新增徽菜师傅不少于960人次 | 完成1649人，完成率171.77%
2 | 市民政局 | 三、老年助餐服务行动（2项指标） | *1.新增城市老年食堂(助餐点)不少于87个 | 完成87个，完成率100%
|  |  | *2.新增农村老年食堂(助餐点)不少于84个 | 完成84个，完成率100%
3 | 市卫健委 | 四、健康口腔行动（6项指标） | *1.全市已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)牙椅总数较2022年增加5%，新增牙椅45台 | 完成83台，完成率184.4%
|  |  | *2.新增窝沟封闭6-9岁儿童26800人 | 完成27617人，完成率103.04%
|  |  | 3.90%的二级综合医院单独设置口腔科 | 完成90%，完成率100%
|  |  | 4.30%以上的社区卫生服务中心、30%以上服务人口超过2万的乡镇卫生院配备专职口腔医师，每万人口口腔执业(助理)医师数达到1.6人，医护比达到1:1 | 完成36%，完成率120%
|  |  | 5.推广口腔适宜技术不少于5项 | 完成8项，完成率160%
|  |  | 6.新增设立市级公立口腔专科医院 | 未完成
4 | 市教体局 | 五、安心托幼行动（4项指标） | 1.新建成2-3个示范性托育服务机构 | 完成3个，完成率150%
|  |  | 2.各县（区）不少于15%的幼儿园开设2-3岁托班 | 完成207个，完成率267.96%
|  |  | *3.新增托位5500个 | 完成6672个，完成率121.31%
|  |  | *4.新增公办幼儿园学位3255个 | 完成3680个，完成率113.06%
4 | 市教体局 | 六、快乐健身行动（7项指标） | *1.居住小区、行政村健身设施维修、改造、升级、补建397个 | 完成388个，完成率97.73%
|  |  | 2.新建体育公园和口袋体育公园14个 | 完成14个，完成率100%
|  |  | 3.配建社区百姓健身房3个 | 完成1个，完成比率33.3%，低于序时进度。
|  |  | 4.新建全民健身步道38公里 | 完成34.22公里，完成率90.05%
|  |  | 5.实施学校体育设施安全隔离改造项目6个 | 完成5个，完成率83.33%，低于序时进度
|  |  | 6.开展群众体育培训不少于5万人次 | 完成5.247万人次，完成率104.94%
|  |  | *7.参加赛事活动人数不少于25万人次 | 完成25.935万人次，完成率103.74%
|  | 十、老有所学行动（2项指标） | *1.参与学习教育活动的老年人总数13.8万人 | 完成14.0147万人，完成率101.55%
|  |  | *2.其中，参与线下学习教育活动的老年人总数9.43万人 | 完成10.2617万人，完成率108.8%
5 | 市住建局 | 七、便民停车行动（2项指标） | *1.新增城市停车泊位数24000个（省考核我市任务不含寿县、凤台县；市考核两县任务） | 完成25590个，完成率106.63%
|  |  | *2.新增公共停车泊位数2500个（省考核我市任务不含寿县、凤台县；市考核两县任务） | 完成3697个，完成率147.88%
6 | 市商务局 | 八、放心家政行动（2项指标） | *1.培训家政服务人员27400人 | 完成29150个，完成率106.39%
|  |  | *2.新增家政服务人员5000人 | 完成6385人，完成率127.7%
|  | 九、文明菜市行动（2项指标） | *1.整治和改造提升城区菜市18个 | 完成18个，完成率100%
|  |  | *2.整治和改造提升乡镇菜市41个 | 完成41个，完成率100%