## Sheet1
该数据系各市牵头单位报送。
全市50项民生实事市级牵头单位2024年7月份进度报表
序号 | 牵头单位 | 目标任务 | 进展情况
一、促进就业类（3项）
1 | 市人社局 | 促进重点群体稳定就业，新增城镇就业2.7万人左右，“三公里”充分就业社区数量达到城市社区的60％，实现全市164个城市社区达到充分就业社区的建设标准。 | 城镇新增就业17025人；“三公里”充分就业社区建设完成109个。
2 | 市人社局 | 支持毕业生求职创业，对符合条件的毕业生按1500元/人的标准发放求职创业补贴。 | 待省人社厅统一开启线上补贴申请窗口后办理。
3 | 市商务局 | 实施放心家政行动，培训家政服务人员1.24万人次，新增家政服务人员5000人。 | 已培训家政服务人员9365人；已新增家政服务人员3681人。
二、社会保障类（5项）
4 | 市民政局 | 加强城乡低保人员和特困人员生活保障，规范确定和调整低保标准。 | 6月27日省民政厅等5部门印发《关于进一步做好最低生活保障标准确定调整工作的指导意见》，目前已制定提标方案征求意见稿，目前正在征求财政部门和各县区意见，待定稿后印发并向社会公布；1至7月份，共为84.4万人次低保、特困人员发放保障金4.9亿元。
5 | 市民政局 | 推进农村敬老院运营服务能力提升，对公建公营敬老院按照平均每年每院5万元的标准给予补助。 | 1.已出台《2024年淮南市养老服务重点工作实施方案》，确定全市59个敬老院运营能力提升任务。 2.已对全市59家公建公营敬老院平均按照每年每院5万元下拨补助资金，所有资金已经拨付至乡镇。
6 | 市民政局 | 推进不少于6个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。 | 城乡公益性公墓建设项目所在地为凤台县。截至目前钱庙乡围墙、管理房、花坛葬、壁葬等基础设施已经建设完成，已开挖墓穴120个；新集镇公墓已经建设完成225个双人墓穴，墓区绿化栽植完成，基本具备使用条件；杨村镇挡土墙及垫层浇筑完成，开挖单双人墓穴300多个；大兴、关店公墓挡土墙及雨水管网、沟塘回填、桥梁打桩等已经完成，开挖墓穴100多个；古店乡公墓正在浇筑院墙，已开挖墓穴100多个；桂集镇公墓雨水管道及院墙建设中，正在进行墓穴安装。
7 | 市人社局 | 实行企业职工退休一件事一次办理。 | 线下，在市直、寿县、凤台县、潘集区等政务中心综合人社、税务、医保、公积金等部门设置“退休一件事”办理窗口，实行一窗通办； 线上，在安徽政务服务网开通“企业职工退休一件事一次办”申请受理模板。
8 | 市医保局 | 稳步推进长期护理保险制度建设。 | 国家长期护理保险制度框架和省建设实施方案尚未出台,待国家和省框架、方案出台后我市将积极贯彻执行。
三、困难群体救助（12项）
9 | 市总工会 | 开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于204人次。 | 开展困难职工帮扶救助286人次。
10 | 市残联 | 实施困难残疾人康复工程，为7344名残疾人提供康复救助。 | 已为7226名残疾人提供康复救助。
11 | 市残联 | 推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训809人（次）。实施“阳光家园计划”托养服务项目，开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于600人。 | 已开展职业技能培训828人，开展托养服务494人。
12 | 市残联 | 持续优化无障碍环境，为960户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 已完成733户。
13 | 市民政局 | 大力推进社区居家养老服务，支持完成特殊困难老年人家庭适老化改造不少于2639户，支持各县（区）建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于6个。 | 1.已完成998户； 2.潘集区田集街道、高新区香樟园社区、田家庵赵店社区3家嵌入式养老服务机构（综合体）已开工建设，谢家集区李郢孜镇建设社区嵌入式机构消防和装修设计图纸审核已通过，正在制定施工招标文件，近日施工招标挂网。寿县寿春镇花园社区、凤台县新洲学府小区2家嵌入式养老服务机构（综合体）正在进行消防图纸审验。
14 | 市民政局 | 加强困难大病患者救治，救助血友病困难患者9人次，救助恶性肿瘤、心脏大血管疾病、再生障碍性贫血等重大疾病困难患者48名。 | 已救助血友病困难患者9人次，已救助恶性肿瘤、心脏大血管疾病、再生障碍性贫血等重大疾病困难患者48名。
15 | 市民政局 | 强化残疾人福利保障，全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准全部提高到86元/月。 | 从1月1日起，全市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准提高到86元/月；今年1至7月份，累计为42324名困难残疾人和39433名重度残疾人发放补贴资金4896.6万元。
16 | 市司法局 | 做好困难群体法律援助工作，全市办理法律援助案件不少于4330件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事辩护案件法律援助全覆盖，强化法律援助案件全过程管理。 | 已办理法律援助案件2872件。
17 | 市退役军人事务局 | 强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属686人。 | 已帮扶困难退役军人和军属烈属508人。
18 | 市民政局 | 完善村（社区）“救急难”互助社运作机制，充分发挥村（社区）“救急难”互助社作用。全市1112家村（社区）成立“救急难”互助社，实现每家互助社具备3万元的启动资金。 | 已成立1112个村（社区）“救急难”互助社，筹集资金1088.47万元。
19 | 市医保局 | 分类资助低收入人口参加基本医保，低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上，实现应保尽保；对特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员和防止返贫监测对象等个人自付合规医疗费用分别按不低于80%、75%、60%的比例给予救助，实现应救尽救。 | 分类资助低收入人口21.24万人参加基本医保，资助参保金额7764.91万元，低收入人口和脱贫人口参保率达99%以上；特困人员、低保对象、低保边缘家庭成员和防止返贫监测对象等个人自付合规医疗费用救助比例分别达到88.9%、80.8%和77.5%。
20 | 市民政局 | 落实孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准自然增长机制，“十四五”期间市级基础标准按照年增幅不低于上年的5%动态调整，2024年全市分散和集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别不低于1300元/月和1700元/月，基本实现孤儿和事实无人抚养儿童应保尽保。 | 2024年1月起，集中养育孤儿保障标准由1550元/人/月提高到1700元/人/月，月增长150元/人，散居孤儿保障标准由1100元/人/月提高到1300元/人/月；全市保障孤儿和事实无人抚养儿童1308人，1-7月份累计发放资金1334.37万元。
四、教育惠民类（5项）
21 | 市教体局 市卫健委 | 实施“安心托幼”行动，稳步提升普惠性幼儿园覆盖率，公办园在园幼儿占比达65%；全市新增托位3200个，千人口托位数达4.86个；20%的幼儿园开设2—3岁托班。 | 全市公办园在园幼儿占比达61%；新增托位3550个，千人口托位数达4.92个；凤台县、寿县、田家庵区、大通区、潘集区、谢家集区、八公山区、经开区、毛集区等9个县区已有20%的幼儿园开设2-3岁托班。
22 | 市教体局 | 实施农村义务教育学生营养改善计划，覆盖学生数6.8万人左右。 | 已覆盖学生数6.8万人。
23 | 市教体局 | 实施“教室光环境达标工程”，对160间中小学教室光环境进行改造。 | 省厅已将改造资金拨付至市局，目前正在进行招标前工作。
24 | 市教体局 市残联 | 积极做好学生资助工作，精准开展困难学生资助；实施高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助不少于99人次。 | 春季资助已完成，秋季资助9月份启动。
25 | 市教体局 | 实施老有所学行动，全市老年学校新增学习人数4万人左右，参与学习教育活动的老年人达到18.9万人左右。 | 新增学习人数34818人；参与学习教育活动的老年人达到18.0314万人。
五、卫生健康（3项）
26 | 市卫健委 | 实施健康口腔行动，持续扩大口腔医疗资源供给。加强儿童口腔疾病综合干预，局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖22%的适龄儿童。 | 适龄儿童免费窝沟封闭完成13017人，覆盖23.59%的适龄儿童； 适龄儿童免费局部涂氟完成15579人，覆盖23.53%的适龄儿童。
27 | 市卫健委 | 实施出生缺陷防治提升行动，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%以上和95.5%以上。 | 全市机构内出生新生儿共计5502人，进行筛查新生儿5420人，筛查率均达到98.5%。
28 | 市卫健委 | 实施农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查，为农村地区适龄妇女提供31600人次宫颈癌、9500人次乳腺癌筛查服务。 | 宫颈癌筛查21352人次，乳腺癌筛查6114人次。
六、环境保护（2项）
29 | 市生态环境局 | 开展农村黑臭水体治理，新增完成85条以上农村黑臭水体治理任务。 | 已完成55条农村黑臭水体治理，30条在建。
30 | 市生态环境局 | 深入推进餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。 | 全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭和噪声扰民等问题清单共3250个，完成整改3241个。
七、交通出行（2项）
31 | 市交通局 | 扎实推进“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程120公里、安防工程400公里、养护工程410公里。推进农村客货邮融合发展，支持各县（区）新建具备3种以上功能的乡镇综合运输服务站2个。 | 完成农村公路提质改造工程80公里，完成安防工程280公里，完成养护工程260公里；已建成乡镇综合运输服务站1个。
32 | 市住建局 | 实施便民停车行动，新增城市停车泊位2.5万个，其中公共停车泊位2250个。 | 新增城市停车泊位21412个，其中公共停车泊位3467个
八、文体服务（3项）
33 | 市文旅局 | 实施文化惠民工程，对文化和旅游市场消费实施补助。 | 全市已发放270.5万元消费券。
34 | 市文旅局 | 依托“15分钟阅读圈”建设，实施公共文化空间工程，建成不少于10个公共文化空间。 | 目前已完成我市建设评估方案和目标任务。
35 | 市文旅局 | 开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送正规演出不少于1场。 | 已完成演出832场。
九、城乡建设（10项）
36 | 市住建局 市发改委 | 推进充换电基础设施建设，新建公共充电桩1200个以上。 | 新建公共充电桩756个。
37 | 市发改委 | 实施风电乡村振兴工程，在全省乡村振兴风电项目建设规模200万千瓦任务中争取更多规模，重点帮扶村集体收益20万元以下的行政村增加村集体收益。 | 处于前期准备工作阶段，正有序推进工作。
38 | 市住建局 | 稳步推进城市危旧房和城镇老旧小区改造，改造城市危旧房160间，改造城镇老旧小区100个。 | 全市改造城市危旧房已开工151间，老旧小区改造均已开工。
39 | 市住建局 | 大力发展保障性租赁住房，2024年新增保障性租赁住房2830套（间）。 | 现已全部开工建设。
40 | 市住建局 | 加强无物业住宅小区管理，推动住宅小区物业管理全覆盖。 | 因补贴结束而物业退出的5个小区已由国企寿县名城物业服务有限公司接手，已提供物业服务，现已全部签订物业服务合同，提供专业化物业服务。本月已动态监测，未发现新增无物业小区
41 | 市自规局 | 推进“难安置”问题专项治理，巩固治理成效。 | 已完成。
42 | 市水利局 | 实施皖北地区群众喝上引调水工程和淮河以南地区农村供水保障提升工程。 | 凤台县、潘集区、毛集实验区、田家庵区、大通区正在进行前期工作，寿县已开工。
43 | 淮南 供电公司 | 实施农村电网巩固提升工程，不断提升供电保障能力，供电可靠性从99.90%提高到99.93%。 | 供电可靠性已提高到99.95%。
44 | 市商务局 | 巩固菜市整治和改造提升效果，形成文明菜市建设管理长效机制。 | 已申报2024年省级文明菜市项目1个，待省商务厅审核；按照省厅文明菜市评定工作程序，已组织县区商务部门开展星级菜市的评定。
45 | 市总工会 | 加强对户外劳动者的关心关爱，打造35个全省示范性户外劳动者服务站点（工会驿站），推动我市工会驿站规范化运行。 | 已完成建设站点35个。
十、公共安全（5项）
46 | 市发改委 | 实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。 | 全市34家商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”，元旦、春节、清明、五一、端午活动期间共销售惠民菜850余吨，让利金额约180万元。
47 | 市市场 监管局 | 深入开展放心消费创建示范活动，新增放心消费示范单位74个、示范街区5个。 | 根据省市场监管局6月24日印发的《2024 年放心消费民生实事实施方案》，启动市级、县区放心消费单位、街区品牌培育工作。
48 | 市公安局 | 严打电信网络诈骗，坚决遏制电信网络诈骗犯罪。 | 全市共预警拦截8952条涉诈信息，开展见面劝阻受骗群众2017人，返还人民群众被骗财产损失1405万元。
49 | 市市场 监管局 | 围绕重点民生食品，开展食品安全“你点我检”500批次。 | 已完成食品安全“你点我检”475批次。
50 | 市市场 监管局 | 实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，以点带面推动食品小作坊产业高质量发展。 | 对创建意愿强的15家小作坊开展重点调研，针对小作坊提升过程中存在的原辅材料进货查验制度、生产过程管理、产品销售以及生产人员培训相关制度进行指导。市市场监管部门将于9月份开展培育验收，“好中选优”推荐9家迎接省级评审。

## Sheet2
填表注意事项： 1、进展情况不能只能一个数字，要写清楚开展了哪些工作，具体的落实举措。 2、没有目标任务数字的，进展情况填写具体落实举措和当前进度。 3、有目标任务数字的，完成率以完成数字来计算。 4、没有目标任务数字的，根据全年工作安排、当前工作进度来计算完成率。 工程类：6、12、13-22&23、21-39、29、31-50&51、32、34-54、36、37、38-59&60、39、42、43-65、45。共涉及15项任务中的18个具体指标 进度类型： 目前暂未开展：什么都没干。 前期准备工作：正在进行该项工作前期的一些必要流程，还没正式开始进入该项工作，特别是针对一些工程类项目，在没有正式施工之前的一些摸底、下发资金、制定方案、招标等工作均为前期准备工作。 序时推进：是指正在进行该项任务的相关环节流程，已经开始了该项工作。比如，对一些保障类、发放类的任务，申请，审核等，均为序时推进。但是制定文件，分解任务等属于前期准备工作。