2025年30项民生实事市级牵头单位一季度进展情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头单位 | 年度目标任务 | 工作进展 |
| 1 | 市人社局 | （1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准集中发放一次性求职补贴。 | 2025届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2025届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核、网上公示等阶段，已发放第一批求职补贴66人、金额9.9万元。  2026届毕业生求职补贴集中发放阶段：由于省人社厅关于2026届毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知尚未出台，目前已完成资金预算，同时按照往年流程进行网上答疑等前期准备工作。 |
| （2）推进“三公里”就业圈全覆盖，累计建成线下实体零工市场9个、零工驿站16个。 | 目前全市建成零工市场2个、零工驿站1个。其中：市本级已建成1个零工市场；大通区已建设完成1个零工市场，1个零工驿站；寿县计划在市人力资源市场建设零工市场，计划在南关、宾阳社区建2个零工驿站；凤台县计划在市人力资源市场建设零工市场，计划在福海园、稻香花园社区建2个零工驿站；田家庵区、八公山区、谢家集区、潘集区、毛集实验区正在积极谋划选址。 |
| 2  2 | 市商务局 | （3）实施放心家政行动，培训家政服务人员1万人次，新增家政服务人员5000人。 | 已完成家政服务人员培训3370人次，任务完成率33.7%；新增家政服务人员1488人，任务完成率29.8%。 |
| 3 | 市民政局 | （4）加快城乡养老服务体系建设，建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于9个、农村幸福院不少于42个。 | 所有社区嵌入式养老服务机构（综合体）、农村幸福院均已完成选址工作。其中，大通区九龙岗镇社区嵌入式养老服务机构正在进行装饰装修施工。 |
| （5）对公建公营农村敬老院按照平均每年5万元的标准给予补助。 | 市级已按照每个敬老院5万元的标准下拨补助资金，为46个公建公营敬老院拨付资金230万元。各县区民政部门已向财政部门提交资金申请报告，毛集实验区补助资金已发放到位。 |
| 4 | 市民政局 | （6）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。 | 田家庵区曹庵镇公益性公墓已完成公墓一期墓穴、过渠桥梁等主体工程建设，正在进行植被恢复，预计4月中下旬完成主体工程建设；谢家集区望峰岗镇公益性公墓现已完成土地增减挂钩批复，拆旧正在实施，省级支持社会福利事业发展补助资金已经到位；潘集区古沟回族乡公益性项目一期工程已完成立项、可研、设计等前期手续。 |
| 5 | 市民政局  、市医保局 | （7）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定并按月足额发放。 | 今年1-3月份，共为53977人次特困人员发放供养经费5109万元。 |
| （8）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。 | 2025年城乡居民医保征缴期暂未开始。 |
| 6 | 市总工会  、市司法局 | （9）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于150人次。 | 已救助在档困难职工117户，发放各类帮扶资金47.4625万元，任务完成率78%。 |
| （10）为困难群众提供法律援助不少于4330件。 | 已办理法律援助案件1263件，任务完成率29.2%。 |
| 7 | 市残联 | （11）实施困难残疾人康复工程，为困难残疾人提供康复救助不少于7031名。 | 草拟《淮南市2025年困难残疾人康复实施方案》，将任务数分解至各县区。 |
| 8 | 市退役军人事务局 | （12）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属784人。 | 已帮扶困难退役军人和军属烈属236人，任务完成率30.1%。 |
| 9 | 市教体局  、市人社局 | （13）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生7万人次。 | 市教体局召开全市学前、普高、中职学段资助工作会议；各县区各学校召开了资助培训会。各学校已启动贫困学生组织认定工作。 |
| 10 | 市残联 | （14）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。 | 草拟《关于做好2025年度残疾人职业培训“阳光家园计划”托养服务等民生实事的通知》，将任务数分解至各县区。 |
| （15）实施“阳光家园计划”，开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于700人。 | 草拟《关于做好2025年度残疾人职业培训“阳光家园计划”托养服务等民生实事的通知》，将任务数分解至各县区。已为107个残疾人提供托养服务，完成率15.3%。 |
| 11 | 市残联 | （16）持续优化无障碍环境，为800户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 制定印发《关于做好2025年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》，将任务数和资金分配至各县区。 |
| 12 | 市教体局  、市卫健委 | （17）实施安心托幼行动，新增托位3000个，千人口托位达5.0个。 | 截止3月底，已完成新增托位1320个，任务完成率44%。千人口托位数4.89个。 |
| （18）实现各县（区）不少于30%的幼儿园开设2—3岁托班； | 主持召开全市教育工作会议，强调“安心托幼”2025年重点工作任务，要求各县区序时推进。 |
| （19）公办园在园幼儿占比达70%以上。 | 核查各县区学前学籍，要求各县区及时更新学籍数据，确保数据真实有效。 |
| 13 | 市教体局 | （20）改善义务教育学校办学条件，实施教室光环境达标工程，对129间中小学教室光环境进行改造。 | 摸排改造教室数量，确定需要改造学校及教室数量。 |
| （21）实施中小学生阳光体育促进行动，义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。 | 举办淮南市首届学生跳绳比赛，继续督查每天一节体育课落实情况，与教研室对学校体育课质量和每天一小时体育课落实情况进行督查和指导。 |
| 14 | 市教体局 | （22）实施老有所学行动，全市各级各类老年学校新增学习人数4.67万人左右，参与学习教育活动的老年人达到23.7万人左右。 | 截至3月底，全市各级各类老年学校新增学习老年人7283人，任务完成率15.6%；参与学习教育活动的老年人达到19.7万人，任务完成率83.3%。 |
| 15 | 市卫健委 | （23）实施健康口腔行动，加强儿童口腔疾病综合干预，局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖28%的适龄儿童。 | 根据省卫生健康委下发工作方案，结合各县区实际情况，制定市级工作方案，细化分解任务目标并下发至县区推动实施。为1584名6-9岁儿童开展窝沟封闭服务，任务完成率35.2%；为6216名3-6岁儿童开展局部涂氟服务，任务完成率33.6%。 |
| 16 | 市卫健委 | （24）实施出生缺陷防治提升行动，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%以上和95%以上。 | 截止3月底，共出生人口2971人，完成新生儿疾病筛查2921人，任务完成率98.32%；听力筛查2924人，任务完成率98.42%。 |
| 17 | 市卫健委  、市教体局 | （25）为1.37万名七至九年级适龄女生提供国产二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种服务。 | 1.加强HPV疫苗接种宣传，发放致家长的一封信，调研学生接种意愿。  2.已初步完成全市任务数的分配和初步目标人群接种意愿的摸底工作。等待省级的具体工作任务和实施方案下发及疫苗的统采工作。 |
| （26）为农村地区适龄妇女提供3.84万人次宫颈癌、1.06万人次乳腺癌免费筛查服务。 | 截止3月底，宫颈癌筛查已完成4181人，任务完成率11%；乳腺癌筛查已完成2092人，任务完成率19.74%。 |
| 18 | 市生态环境局 | （27）开展农村黑臭水体治理，新增完成82条以上农村黑臭水体治理任务。 | 已完成治理13条，任务完成率15.9%。 |
| 19 | 市生态环境局 | （28）深入推进餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。 | 全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民等问题清单共1790个，已整改1783个，任务完成率99.6%。 |
| 20 | 市交通运输局 | （29）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程210公里。 | 农村公路提质改造工程210公里，截止3月底，已完工8.3公里，完成投资2045.2万元，任务完成率3.95%。 |
| 21 | 市住建局 | （30）实施便民停车行动，新增城市停车泊位2.7万个，其中公共停车泊位2250个。 | 截止3月底，新增城市停车泊位7083个，任务完成率26.2%，其中新增公共停车泊位数2083个，任务完成率92.6%。 |
| 22 | 市委宣传部、市文旅局 | （31）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成22个公共文化空间。 | 已完成建设5个，其他点位正在建设中，任务完成率23%。 |
| （32）每个公共文化空间年举办各类活动不少于40场、年服务群众不少于2万人次。 | 全市公共文化空间已开展活动345场次，服务群众29.5万人次，任务完成率40%。 |
| 23 | 市文旅局 | （33）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。 | 全年目标任务数为832场，已完成348场，任务完成率42%。 |
| 24 | 市住建局 | （34）稳步推进城镇老旧小区改造，完成城镇老旧小区改造172个。 | 截止3月底，172个老旧小区均正在开展方案设计阶段。 |
| 25 | 市住建局 | （35）加强老旧住宅小区物业管理，推进老旧住宅小区实现物业管理常态长效。 | 已开始对各县区各住宅小区物业服务工作进行第一季度考评。 |
| （36）推动住宅小区新增电动自行车充电端口1.2万个。 | 新增1204个充电端口，任务完成率10%。 |
| （37）实施住宅小区屋面渗漏和外墙脱落维修8万平方米。 | 已实施维修7000平方米，任务完成率8.75%。 |
| （38）支持住宅老旧电梯更新286台。 | 已有158台电梯的更新工程开始施工，任务完成率43.6%。 |
| 26 | 市水利局 | （39）实施皖北地区群众喝上引调水工程和淮河以南地区农村供水保障提升工程。 | 1.该项目总投资75231万元，涉及凤台县、潘集区、毛集实验区、寿县、田家庵区、大通区。  2.皖北地区群众喝上引调水工程共5处，截至目前，潘集区2处、毛集实验区1处已开工，凤台县2处工程正在开展工程前期工作。  3.淮河以南地区农村供水保障提升工程共6处，截至目前，田家庵区1处工程已于2024年提前实施完成，寿县3处工程已开工，大通区、田家庵区各1处工程正在开展工程前期工作。 |
| （40）新增解决不能24小时供水村庄87个。 | 2025年解决不能24小时供水村庄87个，其中寿县72个、凤台县15个。寿县、凤台县均正在开展工程前期工作。 |
| 27 | 市总工会 | （41）推动全市工会驿站增能提质，建设15个全国和安徽省最美工会驿站。 | 已培育储备全国和安徽省最美工会驿站5家，任务完成率33.3%。 |
| 28 | 市发改委 | （42）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。 | 1.全市范围内正常运行的“惠民菜篮子”门店43家，其中城区28家，寿县、凤台县15家。  2.2025年1月21日至2月4日共15天启动了“惠民菜篮子”活动，让利金额145万元 |
| 29 | 市市场监管局 | （43）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，以点带面推动食品小作坊产业高质量发展。 | 按照“食安名坊”培育行动工作要求，结合淮南市实际情况，印发《关于开展第二批“食安名坊”培育行动的通知》，明确培育目标、任务和步骤。组织各县区梳理现有符合条件的食品小作坊，开展宣传引导，鼓励有意愿、有条件的食品小作坊申报“食安名坊”培育对象。 |
| 30 | 市市场监管局 | （44）开展食品安全“你点我检”500批次。 | 根据省局工作部署，结合淮南市实际情况，编制并印发了《关于开展2025年食品安全“你点我检”及“百姓点检日”活动的通知》。全市已开展“你点我检”专项监督抽检141批次。任务完成率28.2%。 |
| （45）开展药械妆抽检800批次。 | 省局3月中旬下达抽检任务，且任务需按照全省计划分月度序时推进。目前，全市已开展药械妆监督抽检15批次。 |