2025年30项民生实事1-5月份进展情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头单位 | 年度目标任务 | 工作进展 |
| 1 | 市人社局 | （1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准集中发放一次性求职补贴。 | 2025届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2025届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核、网上公示等阶段，已发放第一批求职补贴140人、金额21万元。2026届毕业生求职补贴集中发放阶段：由于省人社厅关于2026届毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知尚未出台，目前已完成资金预算，同时按照往年流程进行网上答疑等前期准备工作。 |
| （2）推进“三公里”就业圈全覆盖，累计建成线下实体零工市场9个、零工驿站16个。 | 截至5月份，全市零工市场已建成4个，在建4个，选址中1个。市本级、寿县、大通区、谢家集区已完成零工市场建设，凤台县、田家庵区、八公山区、潘集区零工市场正在建设中，毛集区在选址中。零工驿站已建成3个，在建11个，选址中2个。寿县已建成2个，凤台县在建2个，田家庵区在建2个，大通区建成1个、在建1个，谢家集区、八公山区、潘集区零工驿站在建中，毛集区零工驿站在选址中。 |
| 22 | 市商务局 | （3）实施放心家政行动，培训家政服务人员1万人次，新增家政服务人员5000人。 | 已完成家政服务人员培训5595人次，任务完成率60%；新增家政服务人员2645人，任务完成率52.9%。 |
| 3 | 市民政局 | （4）加快城乡养老服务体系建设，建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于9个、农村幸福院不少于42个。 | 社区嵌入式养老服务机构（综合体）已开工4个，5个未开工。大通区九龙岗镇社区嵌入式养老服务机构已完成内部装修；凤台县城关镇龙潭社区、田家庵区陈岗社区嵌入式养老服务机构正在进行消防改造和装饰装修施工；经开区场所已建成，正在进行设备采购；谢家集区依托现有养老机构拓展服务功能，现正在进行相关设备采购；高新区、潘集区嵌入式养老服务机构正在招投标建设运营方；寿县、八公山区正在进行前期设计。农村幸福院已建成11个，在建21个，10个未开工。寿县10个均未开工，正在进行装修设计。 |
| （5）对公建公营农村敬老院按照平均每年5万元的标准给予补助。 | 市级已按照每个敬老院5万元的标准下拨补助资金，为46个公建公营敬老院拨付资金230万元。各县区民政部门已向财政部门提交资金申请报告，寿县、毛集实验区21家养老机构补助资金已发放到位。 |
| 4 | 市民政局 | （6）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。 | 田家庵区曹庵镇（老圩村）公益性公墓已完工，正在进行决算审计、申请公墓定价等公墓运营前期工作。谢家集区望峰岗镇公益性公墓土地报批已完成，拆旧区工程正在施工，正在进行项目建议书、实施方案等立项前期准备工作。潘集区古沟回族乡公益性项目设计方案已上报省林业厅，待审批手续完成后立即启动招标程序。 |
| 5 | 市民政局、市医保局 | （7）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定并按月足额发放。 | 1.今年1-5月份，共为8.95万人次特困人员发放供养经费9250万元。2.市辖区住院护理保险变革赔付方式，采用“等值服务为主、现金赔付为辅”的运行模式，今年为278人次特困人员提供护理服务，服务累计时长2377天。 |
| （8）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。 | 2025年城乡居民医保征缴期暂未开始。 |
| 6 | 市总工会、市司法局 | （9）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于150人次。 | 已救助在档困难职工199人次，发放各类帮扶资金54.61万元，任务完成率132.67%。 |
| （10）为困难群众提供法律援助不少于4330件。 | 已办理法律援助案件2146件，任务完成率48.12%。 |
| 7 | 市残联 | （11）实施困难残疾人康复工程，为困难残疾人提供康复救助不少于7031名。 | 印发《淮南市2025年困难残疾人康复实施方案》，分解任务，下拨上级资金，目前已审核救助2047人，完成率29.1%。 |
| 8 | 市退役军人事务局 | （12）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属784人。 | 已帮扶困难退役军人和军属烈属416人，任务完成率53.1%。 |
| 9 | 市教体局、市人社局 | （13）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生7万人次。 | 市教体局召开全市学前、普高、中职学段资助工作会议；各县区各学校召开资助培训会。各学校组织认定贫困学生。向市财政申请配套资金，和市民政、残联等单位比对受助学生信息，搜集学生资助资金打卡信息，现已完成春季资助资金发放。 |
| 10 | 市残联 | （14）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。 | 制定印发《关于做好2025年残疾人职业培训和“阳光家园计划”托养服务等民生实事的通知》（淮残联〔2025〕10号），将任务数分配至各县区，现已培训87人次。任务完成率13.5%。 |
| （15）实施“阳光家园计划”，开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于700人。 | 下发《关于做好2025年度残疾人职业培训“阳光家园计划”托养服务等民生实事的通知》，将任务数分解至各县区。已为272个残疾人提供托养服务，完成率38.9%。 |
| 11 | 市残联 | （16）持续优化无障碍环境，为800户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 各县区基本完成改造方案，根据市残联审核意见进行修改完善。 |
| 12 | 市教体局、市卫健委 | （17）实施安心托幼行动，新增托位3000个，千人口托位达5.0个。 | 截至5月底，已完成新增托位1715个，任务完成率57.17%。千人口托位数5.06个。 |
| （18）实现各县（区）不少于30%的幼儿园开设2—3岁托班； | 截至5月底，10个县区取得开设托班资质的幼儿园占比均已达30%。 |
| （19）公办园在园幼儿占比达70%以上。 | 对学前学籍数据存在问题的县区督促限时整改，截至5月底，公办园在园幼儿占比为65.2%。 |
| 13 | 市教体局 | （20）改善义务教育学校办学条件，实施教室光环境达标工程，对129间中小学教室光环境进行改造。 | 教室光环境达标工程在寿县实施，现已确定需要改造学校及教室数量。 |
| （21）实施中小学生阳光体育促进行动，义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。 | 举办淮南市首届学生跳绳比赛；督查每天一节体育课落实情况并通报；召开全市学校体育工作现场会；与教研室对学校体育课质量和每天一小时体育课落实情况进行督查和指导；印发关于举办2025年淮南市中小学“谁是球王”校园足球比赛文件。部分县区已经开始本区域校园足球比赛。 |
| 14 | 市教体局 | （22）实施老有所学行动，全市各级各类老年学校新增学习人数4.67万人左右，参与学习教育活动的老年人达到23.7万人左右。 | 截至5月底，全市各级各类老年学校新增学习老年人30220人，任务完成率65%；参与学习教育活动的老年人达到220579人，任务完成率93%。 |
| 15 | 市卫健委 | （23）实施健康口腔行动，加强儿童口腔疾病综合干预，局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖28%的适龄儿童。 | 根据省卫生健康委下发工作方案，结合各县区实际情况，制定市级工作方案，细化分解任务目标并下发至县区推动实施。截至5月底，已为3899名6-9岁儿童开展窝沟封闭服务，任务完成率86.64%；为14490名3-6岁儿童开展局部涂氟服务，任务完成率78.32%。 |
| 16 | 市卫健委 | （24）实施出生缺陷防治提升行动，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%以上和95%以上。 | 截至5月底，共出生人口4686人，完成新生儿疾病筛查4613人，任务完成率98.4%；听力筛查4620人，任务完成率98.6%。 |
| 17 | 市卫健委、市教体局 | （25）为1.37万名七至九年级适龄女生提供国产二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种服务。 | 成立市级工作专班。已制定下发《2025年淮南市适龄女生人乳头病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案》。通过市卫健委网站、疾控微信公众号、学校家长会、班级群、家长群向适龄女生和家长开展宣传动员工作。宣传学校数163家，基本做到项目学校和适龄女生全覆盖。已完成目标人群接种意愿的摸底工作，已完成相关业务培训。5月底我市七至九年级适龄女生国产二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种工作正式开始。 |
| （26）为农村地区适龄妇女提供3.84万人次宫颈癌、1.06万人次乳腺癌免费筛查服务。 | 截至5月底，宫颈癌筛查已完成13440人，任务完成率35%；乳腺癌筛查已完成4346人，任务完成率41%。 |
| 18 | 市生态环境局 | （27）开展农村黑臭水体治理，新增完成82条以上农村黑臭水体治理任务。 | 已完成治理43条，任务完成率52.4%。 |
| 19 | 市生态环境局 | （28）深入推进餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。 | 全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民等问题清单共3220个，已完成整改3212个，任务完成率99.75%。 |
| 20 | 市交通运输局 | （29）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程210公里。 | 农村公路提质改造工程210公里，截止5月底，已完工26.55公里，完成投资4659.3万元，任务完成率17.38%。 |
| 21 | 市住建局 | （30）实施便民停车行动，新增城市停车泊位2.7万个，其中公共停车泊位2250个。 | 截至5月底，新增城市停车泊位16874个，任务完成率62.5%，其中新增公共停车泊位数2950个，任务完成率131.1%。 |
| 22 | 市委宣传部、市文旅局 | （31）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成22个公共文化空间。 | 已完成建设10个，其他点位正在建设中，任务完成率45%。 |
| （32）每个公共文化空间年举办各类活动不少于40场、年服务群众不少于2万人次。 | 全市公共文化空间已开展活动671场次，服务群众44.8万人次，任务完成率76%。 |
| 23 | 市文旅局 | （33）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。 | 全年目标任务数为832场，已完成732场，任务完成率88%。 |
| 24 | 市住建局 | （34）稳步推进城镇老旧小区改造，完成城镇老旧小区改造172个。 | 截至5月底，田家庵区47个小区，洞泉片区、国庆片区正在组织施工招投标；大通区54个小区，东部片区和西部片区改造施工招标已挂网；寿县8个小区，施工招标已挂网；谢家集区14个小区，改造方案已完成；八公山区46个小区，正在优化设计方案，预计6月施工招标挂网；凤台县3个小区，改造方案已完成并通过县级审查，施工招标已挂网。 |
| 25 | 市住建局 | （35）加强老旧住宅小区物业管理，推进老旧住宅小区实现物业管理常态长效。 | 正在对全市住宅小区物业信息公示栏、业委会信息公示栏进行检查，督促不符合要求的公示栏进行整改。 |
| （36）推动住宅小区新增电动自行车充电端口1.2万个。 | 新增10507个充电端口，任务完成率87.55%。 |
| （37）实施住宅小区屋面渗漏和外墙脱落维修8万平方米。 | 已实施维修5.33万平方米，正在维修2.91万平方米，任务完成率69.13%。 |
| （38）支持住宅老旧电梯更新286台。 | 已有286台电梯的更新工程开始施工，193台电梯完成施工并通过验收,剩余预计6月30日前完工，任务完成率67.48%。 |
| 26 | 市水利局 | （39）实施皖北地区群众喝上引调水工程和淮河以南地区农村供水保障提升工程。 | 该项目总投资75231万元，涉及凤台县、潘集区、毛集实验区、寿县、田家庵区、大通区。皖北地区群众喝上引调水工程共5处，截至目前开工3处，其中潘集区2处、毛集实验区1处已开工，凤台县2处工程已完成招标程序，计划5月底前开工建设。 淮河以南地区农村供水保障提升工程共6处，截至目前，寿县3处工程已开工，大通区1处工程正在开展工程前期工作，田家庵区涉及2处工程，1处工程已于2024年提前实施完成，另1处工程正在开展工程前期工作。 |
| （40）新增解决不能24小时供水村庄87个。 | 凤台县15个已开工建设，寿县72个目前正在开展工程前期工作。 |
| 27 | 市总工会 | （41）推动全市工会驿站增能提质，建设15个全国和安徽省最美工会驿站。 | 已培育储备全国和安徽省最美工会驿站8家，任务完成率53.33%。 |
| 28 | 市发改委 | （42）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。 | 全市范围内正常运行的“惠民菜篮子”门店43家，其中城区28家，寿县、凤台县15家。2025年春节期间“惠民菜篮子”活动让利金额145万元，五一期间让利金额约42万元。5月下旬，全市43家惠民菜篮子”门店启动端午节期间“惠民菜篮子”活动。 |
| 29 | 市市场监管局 | （43）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，以点带面推动食品小作坊产业高质量发展。 | 按照“食安名坊”培育行动工作要求，结合淮南市实际情况，对有意愿开展申报工作的14家小作坊开展第一轮现场指导，目前完成10家帮扶指导。 |
| 30 | 市市场监管局 | （44）开展食品安全“你点我检”500批次。 | 根据省局工作部署，结合淮南市实际情况，编制并印发了《关于开展2025年食品安全“你点我检”及“百姓点检日”活动的通知》。全市已开展“你点我检”专项监督抽检236批次，任务完成率47.2%。 |
| （45）开展药械妆抽检800批次。 | 省局下达抽检任务，且任务需按照全省计划分月度序时推进。截至5月底，全市已开展药械妆监督抽检170批次。 |