2025年30项民生实事上半年进展情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 牵头单位 | 年度目标任务 | 工作进展 |
| 1 | 市人社局 | （1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生按照1500元/人的标准集中发放一次性求职补贴。 | 1、2025届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2025届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核、网上公示等阶段，已发放第一批求职补贴159人、金额23.85万元。  2、2026届毕业生求职补贴集中发放阶段：由于省人社厅关于2026届毕业生求职创业补贴信息化发放工作的通知尚未出台，目前已完成资金预算，同时按照往年流程进行网上答疑等前期准备工作。 |
| （2）推进“三公里”就业圈全覆盖，累计建成线下实体零工市场9个、零工驿站16个。 | 1、截至6月底，全市零工市场已建成4个，在建5个。其中：市本级、寿县、大通区、谢家集区已完成零工市场建设，凤台县、田家庵区、八公山区、潘集区、毛集区零工市场正在建设中；  2、零工驿站已建成8个，在建8个。其中：寿县已建成2个，凤台县在建2个，田家庵区在建2个，大通区建成1个、在建1个，谢家集区已建成2个，八公山区已建成1个、在建1个，潘集区已建成2个，毛集区在建2个。 |
| 2  2 | 市商务局 | （3）实施放心家政行动，培训家政服务人员1万人次，新增家政服务人员5000人。 | 1、截至6月底，已完成家政服务人员培训6845人次，任务完成率70%。  2、新增家政服务人员3280人，任务完成率65%。 |
| 3 | 市民政局 | （4）加快城乡养老服务体系建设，建设社区嵌入式养老服务机构（综合体）不少于9个、农村幸福院不少于42个。 | 1、截至6月底，社区嵌入式养老服务机构（综合体）已开工6个，其中1个已建成，5个正在建设。3个未开工。大通区九龙岗镇社区嵌入式养老服务机构已建成。凤台县城关镇龙潭社区、田家庵区陈岗社区、潘集区潘集镇嵌入式养老服务机构正在进行消防改造和装饰装修施工。谢家集区、经开区依托现有养老机构拓展服务功能，现正在进行相关设备采购。寿县、八公山、高新区嵌入式项目正在进行项目评估、设计等前期工作。  2、农村幸福院共42个建设任务，其中13个已建成，29个正在建设中。 |
| （5）对公建公营农村敬老院按照平均每年5万元的标准给予补助。 | 市级已按照每个敬老院5万元的标准下拨补助资金，为46个公建公营敬老院拨付资金230万元，截至6月底，寿县、潘集区、毛集实验区30家公建公营敬老院补助资金150万元已到位，任务完成率65%。 |
| 4 | 市民政局 | （6）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。 | 截至6月底，田家庵区曹庵镇（老圩村）公益性公墓已完成，现正在向发改部门申请公益性公墓定价；谢家集区望峰岗镇公益性公墓已开工建设；潘集区古沟回族乡公益性项目设计方案已上报省林业局，正在按省林业局要求修改。 |
| 5 | 市民政局  、市医保局 | （7）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定并按月足额发放。 | 1、截至6月底，共为10.7万人次特困人员发放供养经费1.1亿元。  2、市辖区住院护理保险变革赔付方式，采用“等值服务为主、现金赔付为辅”的运行模式，2024年10月7日-2025年6月27日期间，今年为309人次特困人员提供护理服务，服务累计时长2730天。 |
| （8）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。 | 根据国家、省局工作要求，2025年城乡居民医保征缴期于9月份开始。 |
| 6 | 市总工会  、市司法局 | （9）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于150人次。 | 截至6月底，已救助在档困难职工167户次，199人次，发放各类帮扶资金95.58万元，任务完成率132.67%。 |
| （10）为困难群众提供法律援助不少于4330件。 | 截至6月底，已办理法律援助案件2656件，任务完成率59.55%。 |
| 7 | 市残联 | （11）实施困难残疾人康复工程，为困难残疾人提供康复救助不少于7031名。 | 截至6月底，已审核救助4942人，任务完成率70.3%。 |
| 8 | 市退役军人事务局 | （12）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属784人。 | 截至6月底，已为510名困难退役军人和军属烈属解决生活、医疗、就业等问题，任务完成率65%。 |
| 9 | 市教体局  、市人社局 | （13）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生7万人次。 | 已完成贫困学生信息采集工作，截至6月底，已完成春季资金发放，资助困难学生42832人次，发放资助资金5295.621万元，任务完成率61.1%。 |
| 10 | 市残联 | （14）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。 | 截至6月底，已为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训253人次，任务完成率39.1%。 |
| （15）实施“阳光家园计划”，开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于700人。 | 截至6月底，已为351名残疾人提供托养服务，任务完成率50.1%。 |
| 11 | 市残联 | （16）持续优化无障碍环境，为800户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。 | 截至6月底，已完成改造79户，正在改造721户。 |
| 12 | 市教体局  、市卫健委 | （17）实施安心托幼行动，新增托位3000个，千人口托位达5.0个。 | 截至6月底，已完成新增托位2015个，任务完成率67.17%。千人口托位数达5.15个。 |
| （18）实现各县（区）不少于30%的幼儿园开设2—3岁托班； | 截至6月底，10个县区取得开设托班资质的幼儿园占比均已达30%。 |
| （19）公办园在园幼儿占比达70%以上。 | 截至6月底，公办园在园幼儿占比为65.1%。 |
| 13 | 市教体局 | （20）改善义务教育学校办学条件，实施教室光环境达标工程，对129间中小学教室光环境进行改造。 | 教室光环境改造工程在寿县实施，截至6月底，已确定3所学校129教室改造方案，并发布采购意向，正准备征集完善招标采购方案，拟提交县公管局集中统一招标。 |
| （21）实施中小学生阳光体育促进行动，义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。 | 举办淮南市首届学生跳绳比赛；督查每天一节体育课落实情况并通报；召开全市学校体育工作现场会；与教研室对学校体育课质量和每天一小时体育课落实情况进行督查和指导；举办2025年淮南市中小学“谁是球王”校园足球比赛，县区校园足球比赛已经结束，并完成了市级比赛报名，目前市级比赛正在进行中。 |
| 14 | 市教体局 | （22）实施老有所学行动，全市各级各类老年学校新增学习人数4.67万人左右，参与学习教育活动的老年人达到23.7万人左右。 | 截至6月底，全市各级各类老年学校新增学习老年人3.344万人，任务完成率71.7%；参与学习教育活动的老年人达到22.3799万人，任务完成率94.43%。 |
| 15 | 市卫健委 | （23）实施健康口腔行动，加强儿童口腔疾病综合干预，局部涂氟和窝沟封闭项目分别覆盖28%的适龄儿童。 | 截至6月底，已为4415名6-9岁儿童提供免费窝沟封闭服务，任务完成率98.11%；为17766名3-6岁儿童提供免费局部涂氟服务，任务完成率96.03%。 |
| 16 | 市卫健委 | （24）实施出生缺陷防治提升行动，新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力障碍筛查率分别达到98%以上和95%以上。 | 截至6月底，共出生人口5394人，完成新生儿疾病筛查5313人，任务完成率98.5%；听力筛查5329人，任务完成率98.8%。 |
| 17 | 市卫健委  、市教体局 | （25）为1.37万名七至九年级适龄女生提供国产二价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种服务。 | 截至6月底，已为7304名七至九年级适龄女生提供免费接种服务，任务完成率53.3%。 |
| （26）为农村地区适龄妇女提供3.84万人次宫颈癌、1.06万人次乳腺癌免费筛查服务。 | 截至6月底，宫颈癌筛查已完成19392人，任务完成率50.5%；乳腺癌筛查已完成5459人，任务完成率51.5%。 |
| 18 | 市生态环境局 | （27）开展农村黑臭水体治理，新增完成82条以上农村黑臭水体治理任务。 | 截至6月底，已完成治理59条，任务完成率71.9%。 |
| 19 | 市生态环境局 | （28）深入推进餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。 | 截至6月底，全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声、道路扬尘扰民等问题清单共4151个，已完成整改4141个，任务完成率99.76%。其中，餐饮油烟问题570个，全部完成整改；恶臭扰民问题462个，已完成整改457个，整改完成率98.92%;噪声问题2935个，已完成整改2932个，整改完成率99.90%。道路扬尘问题184个，已完成整改182个，整改完成率98.91%。 |
| 20 | 市交通运输局 | （29）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程210公里。 | 截止6月底，已建成88.828公里，在建84.852公里，36.32公里正在推进前期工作。 |
| 21 | 市住建局 | （30）实施便民停车行动，新增城市停车泊位2.7万个，其中公共停车泊位2250个。 | 截止6月底，新增城市停车泊位1.93万个，任务完成率71.8%，其中新增公共停车泊位数3261个，任务完成率144.9%。 |
| 22 | 市委宣传部、市文旅局 | （31）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成22个公共文化空间。 | 截至6月底，已建成22个公共文化空间，任务完成率100%。 |
| （32）每个公共文化空间年举办各类活动不少于40场、年服务群众不少于2万人次。 | 截至6月底，全市公共文化空间已开展活动711场次，服务群众60.1万人次，任务完成率80%。 |
| 23 | 市文旅局 | （33）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。 | 全年目标任务数为832场，截至6月底，已完成815场，任务完成率98%。 |
| 24 | 市住建局 | （34）稳步推进城镇老旧小区改造，完成城镇老旧小区改造172个。 | 截至6月底，田家庵区47个小区，洞泉片区、国庆片区已开标，近期进场施工；大通区54个小区，东部片区和西部片区改造施工招标已挂网；寿县8个小区，施工招标已挂网；谢家集区14个小区，改造方案已完成，工程量清单等前期工作已完成，近期挂网；八公山区46个小区，涉及23个改造小区调整，正在优化设计方案，近期招标挂网；凤台县3个小区有2个小区正在调整改造方案。 |
| 25 | 市住建局 | （35）加强老旧住宅小区物业管理，推进老旧住宅小区实现物业管理常态长效。 | 正在对全市住宅小区物业信息公示栏、业委会信息公示栏进行检查，督促不符合要求的公示栏进行整改。已对未按要求公示信息的小区、物业进行通报，并要求整改。 |
| （36）推动住宅小区新增电动自行车充电端口1.2万个。 | 截至6月底，新增1.22万个充电端口，任务完成率102.2%。 |
| （37）实施住宅小区屋面渗漏和外墙脱落维修8万平方米。 | 截至6月底，已实施维修7.7万平方米，任务完成率96.25%。 |
| （38）支持住宅老旧电梯更新286台。 | 截至6月底，272台电梯完成施工，任务完成率95.1%。 |
| 26 | 市水利局 | （39）实施皖北地区群众喝上引调水工程和淮河以南地区农村供水保障提升工程。 | 1、皖北地区群众喝上引调水工程共5处，截至6月底已全部开工，其中涉及凤台县2处工程、潘集区2处工程、毛集实验区1处工程均已开工建设。  2、淮河以南地区农村供水保障提升工程共6处，截至6月底，寿县3处工程已开工，大通区1处工程正在开展工程前期工作，田家庵区涉及2处工程，1处工程已于2024年提前实施完成，另1处工程正在开展工程前期工作。 |
| （40）新增解决不能24小时供水村庄87个。 | 截至6月底，凤台县涉及15个村，已全部开工建设；寿县涉及72个村，已完成24个村，正在实施48个村。 |
| 27 | 市总工会 | （41）推动全市工会驿站增能提质，建设15个全国和安徽省最美工会驿站。 | 截至6月底，已培育储备全国和安徽省最美工会驿站9家，任务完成率60%。 |
| 28 | 市发改委 | （42）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。 | 1、全市范围内正常运行的“惠民菜篮子”门店43家，其中城区28家，寿县、凤台县15家。2025年春节、五一、端午节期间，我市43家“惠民菜篮子”商超统一启动运行39天，累计销售平价菜1078吨、让利于民217.5万元，有效保障了群众基本生活需要和“菜篮子”价格平稳运行。  2、开展淮南市“惠民菜篮子”门店2024年度评价考核工作。 |
| 29 | 市市场监管局 | （43）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，以点带面推动食品小作坊产业高质量发展。 | 截至6月底，按照“食安名坊”培育行动工作要求，结合淮南市实际情况，对有意愿开展申报工作的14家小作坊开展第一轮现场指导，目前完成10家帮扶指导。 |
| 30 | 市市场监管局 | （44）开展食品安全“你点我检”500批次。 | 截至6月底，全市已开展“你点我检”专项监督抽检274批次，任务完成率54.8%。 |
| （45）开展药械妆抽检800批次。 | 省局下达抽检任务，且任务需按照全省计划分月度序时推进。截至6月底，全市已开展药械妆监督抽检290批次。 |