2026年全市30项民生实事1-5月份进展情况表
	序号
	牵头单位
	年度目标任务
	工作进展

	1
	市人社局
	（1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生发放一次性求职补贴。
	2026届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核等阶段，截至5月底，全市已发放261人，金额39.15万元。

	
	
	（2）因地制宜建设街道（乡镇）“三公里”就业圈服务站6个。
	截至5月底，6个服务站建设正有序推进。目前潘集区基本建设完成并投入使用，其他县区正在制作宣传标识和规章制度上墙。

	
	
	（3）支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养。
	针对重点群体，督促技工院校结合自身专业优势制定招生计划，依托乡镇（街道）、村（社区）推送招生简章，深入初中学校召开会议，宣传技工学校招生政策。

	2
	市残联
	（4）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。
	截至5月底，已培训就业年龄段残疾人302人，完成年度任务46.68％。

	3
	市民政局
	（5）加快城乡养老服务体系建设，根据需要支持县区建设8个社区嵌入式养老服务机构（综合体）、43个农村幸福院。
	社区嵌入式养老服务机构（综合体）6个已开工建设，2个未开工。已开工项目情况：大通区大通街道瀚城社区嵌入式养老机构已完成工程建设，正在申请消防验收。高新区东方蓝海社区嵌入式养老机构已完成主体工程改造，预计6月底前完成工程验收并申请消防审验。田家庵区泉山街道西苑社区、凤台县城关镇前马场社区、凤凰镇新湖社区、谢家集区望峰岗镇社区嵌入式机构已开工建设。未开工项目情况：八公山镇嵌入式养老服务综合体正在进行消防图审，并同步开展编制项目控制价和招标文件。寿县寿春镇城南社区嵌入式养老机构已完成立项、可研、初步设计、结构安全及抗震评估和图审设计，深度设计、预算编制等即将完成。

农村幸福院3个已完工，39个已开工，1个已确定选址。其中毛集实验区3个已完工。大通区3个、田家庵区3个、谢家集区3个、八公山区2个、潘集区8个、经开区1个、凤台县8个、寿县11个农村幸福院已开工建设。高新区1个已确定选址，预计6月起启动装修改造。

	
	
	（6）对公建公营农村敬老院给予补助支持。
	省级资金已分配下达至各县区财政。各县区民政局正在协商财政申请拨付资金，截至5月底，毛集实验区3所和寿县17所敬老院运营补助已发放，共100万元。

	4
	市民政局
	（7）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。
	截至5月底，潘集区架河镇公益性公墓已完工；潘集区贺疃镇公益性公墓已完成壁葬墙、焚烧区、辅助用房施工，正在进行墓穴施工；凤台县丁集镇公益性公墓已完成施工招标，正在组织施工单位进场。

	5
	市民政局

市医保局
	（8）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
	截至5月底，累计保障低保、特困等困难群众57.78万人次，发放各类救助金3.5亿元。印发《淮南市人民政府办公室关于提高我市2026年度特困人员救助供养标准的通知》。

	
	
	（9）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。
	2027年资助参保待省医保局安排部署城乡居民医保集中征缴工作后开展，预计9月启动，12月底完成。

	6
	市总工会
市司法局
	（10）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于176人次。
	截至5月底，已救助在档困难职工153人次，发放各类帮扶资金57.36万元，完成年度目标86.93%。

	
	
	（11）开展困难群众法律援助，全市办理法律援助案件不少于4500件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事通知辩护案件法律援助全覆盖。
	截至5月底，已受理法律援助案件2205件，完成年度目标49%。

	7
	市残联
	（12）实施困难残疾人康复工程，为6816名残疾人提供康复救助。
	截至5月底，已为5331名困难残疾人等提供康复救助，完成年度目标78％。

	8
	市退役军人事务局
	（13）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属810人。
	截至5月底，已帮扶困难退役军人和军属烈属700人，任务完成率达86.4%。

	9
	市教体局

市人社局
	（14）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生8.3万人次。
	2026年春季学期，全市家庭经济困难学生资助工作已全部完成，涵盖受助学生认定、补助打卡及免学费资金拨付等环节。累计资助学生4.24万人次，资助总金额9646.08万元。其中：普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.29万人次，已下达国家助学金、免学费资金8223.08万元。技工院校资助学生0.95万人次，已发放资助资金1423万元。

	10
	市残联
	（15）实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养服务不少于700人。
	截至5月底，已开展托养服务412人，完成年度任务58.86％。

	11
	市残联
	（16）持续优化无障碍环境，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
	截至5月底，已实施改造75户。

	12
	市教体局
	（17）改善义务教育学校办学条件，对129间中小学教室光环境进行改造。
	截至5月底，已完成采购前准备工作，并挂网招标。

	
	
	（18）义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。
	落实《淮南市每天一节体育课，每天2小时体育活动时长实施方案》，部署义务教育阶段每天综合体育活动时间不低于2小时工作，召开体育工作部署会，开展健康学校调研工作，督察学校体育工作开展情况。

	
	
	（19）新增义务教育学校午休躺睡装备495套。
	截至5月底，已采购结束并签订合同。

	13
	市教体局
	（20）实施普通高中学位扩容工程，加强普通高中学位供给，加快扩大普通高中招生规模，2026年全市普通高中招生比例不低于70%。
	完成一中、二中、三中、四中、五中扩容“一校一案”，通过与北师大集团协商，进一步扩大招生规模，以优质公办学位为主，完成高中扩容计划。

推动寿县一中新桥校区建设工作，现场查勘建设情况，并指导下一步招生准备工作。推动淮南一中帮扶淮南十四中、淮南二中帮扶淮南二十一中。

指导五所省示范学校落实“一校一案”扩容方案要求，有序完成2026年招生工作。

	14
	市教体局

市财政局
	（21）根据国家统一部署，逐步推行免费学前教育，统筹中央和地方资金，对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费，做到应免尽免。
	截至5月底，已完成免费学前教育资金3056.26万元及时足额拨付到园。春季学期目标任务已经完成。

	15
	市卫健委
	（22）实施妇幼健康筛查项目，为农村地区适龄妇女提供3.87万人次宫颈癌、1.2万人次乳腺癌免费筛查服务。
	截至5月底，宫颈癌筛查已完成30900人，任务完成率79.9%；乳腺癌筛查已完成7944人，任务完成率66%。

	
	
	（23）开展新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力障碍筛查，筛查率分别达到98%以上和95%以上。
	截至5月底，出生人口4085人，完成新生儿疾病筛查4023人，筛查率98.5%；听力筛查4032人，筛查率98.7%。

	16
	市卫健委
	（24）实施“人工智能+基层应用”提升工程，选取7个县（区）开展基层医疗卫生服务系统一体化建设。
	已将方案报省数据局进行专家论证工作并发布意向公开，预计6月份挂网招标，7月份完成招标工作。

	
	
	（25）试点地区基层医务人员培训不少于210名。
	与省卫健委对接，待基层医疗卫生服务系统建成后，计划于9月底之前完成培训。

	17
	市生态环境局
	（26）开展农村黑臭水体治理，新增完成20个农村黑臭水体治理任务，全面完成淮南市农村黑臭水体治理三年行动方案部署任务。
	截至5月底，全市已完成治理15条，完成率75%。其中：寿县已完成6条，在建1条已基本完成，正在对一体化设备安装调试；凤台县已完成治理5条，2条正在进行清淤并建设安装三格式化粪池；潘集区已完成3条。毛集实验区已完成1条，2条正在进行清淤及三格式化粪池安装建设。

	18
	市生态环境局
	（27）深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。
	截至5月底，全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声扰民和扬尘等问题清单共1970个，全部整改完成。其中：餐饮油烟问题196个，恶臭扰民问题241个，噪声问题1413个，扬尘问题120个。

	19
	市交通运输局
	（28）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程204公里。
	截至5月底，204公里已全部开工建设，已完工25.2公里。其中：田家庵区0.3公里、谢家集区1公里已全部完工；寿县已开工83.5公里，已完工7.9公里；凤台县已开工57.8公里，已完工3.1公里；潘集区已开工48.5公里，已完工10.1公里；毛集实验区已开工12.9公里，已完工2.8公里。

	20
	市财政局
市公安局
	（29）提升道路交通事故社会救助基金服务效能，做好救助基金垫付、追偿等工作，保障救助对象合法权益。
	截至5月底，全市共计救助事故当事人118人次，救助金额367万元。

	21
	市委宣传部
市文旅局
	（30）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成26个公共文化空间。
	截至5月底，对26个公共文化空间建设情况进行督导，各县区按照评估定级标准，提高和完善软硬件设施。

	22
	市文旅局
	（31）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。
	截至5月底，已完成送戏演出577场。

	23
	市教体局
	（32）加强全民健身场地设施建设，加大适老化、适儿化健身设施配建力度，建设口袋体育公园5个。
	截至5月底，高新区青桐苑1处已建成；田家庵区洞泉小区1处均已完成基础建设及绿化，正在采购体育器材；市老年大学1处已完成设计方案和前期准备工作；经开区1处已确定具体选址；大通区1处已完成设计方案。

	24
	市住建局
	（33）稳步推进城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区110个左右。
	截至5月底，已进场施工78个小区。其中：田家庵区68个小区，目前56个小区已进场开展内外墙、小区杂物清理，12个小区已完成图纸设计，正在对接社区、小区居民，协调进场施工。谢家集区13个小区已签订施工合同，正在办理施工许可证，同步对接各社区物业清理小区屋顶杂物。八公山区1个小区已完成小区杂物清理、屋面清理，完成部分楼栋外墙施工、楼外墙雨水管、太阳能管更换。潘集区21个小区已经进场开展外墙铲除、外墙空鼓排查及拆除等工作。凤台县7个小区已完成EPC施工招投标与施工合同备案工作，计划6月底前完成施工图纸设计。

	
	
	（34）开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理，计划维修屋面外墙渗漏面积8万平方米左右。
	截至5月底，已完成屋面外墙渗漏维修面积4.65万平方米，完成年度任务58.13%。

	25
	市水利局
	（35）实施农村供水保障提升工程，开展规模化供水工程配套提升及小型供水工程升级改造，提升供水保障水平人口76.8万。
	全市实施农村供水保障提升工程12处，截至5月底，已开工7处，其中：寿县2处已完成年度任务的53%，毛集实验区1处工程已完成年度任务的81%。大通区1处已完成年度任务的45%。谢家集区1处已完成年度任务的13%。田家庵区1处已完成工程备案手续，现已开工建设。八公山区1处已完成工程前期工作，施工单位已进场，现已开工建设。

5处正在开展开工前准备工作，计划6月底前开工建设，其中：谢家集区1处正在开展招标工作，计划6月上旬开工建设；潘集区2处，1处招标意向已挂网，1处计划6月上旬挂网招标；凤台县2处正在开展工程实施方案编制工作。

	26
	市总工会
	（36）推动全市工会驿站提质增效，完善提升60家工会驿站服务功能。
	截至5月底，已完善提升38家工会驿站服务功能，包括智能化工会驿站维护，保障站点开放时间，为站点提供饮水、药品，开展公益活动等措施，任务完成率63.33%。

	27
	市邮政管理局
邮政淮南市分公司
	（37）深化邮政县乡村三级物流体系建设，推进邮快合作、客货邮融合发展，累计建设重点乡镇运营中心6个，村级综合便民服务站保持全覆盖。
	1.5月7日召开全市客货邮融合发展工作推进会，市区、凤台县、寿县邮政企业已与公交公司全面开展业务合作，推进市区及山南乡镇客货邮线路。

2.已完成寿县炎刘镇、潘集区平圩镇、凤台县朱马店镇3个乡镇运营中心建设，正在推进凤台县关店乡、寿县双桥镇、寿县三觉镇3个乡镇运营中心的升级改造和规范化建设。

3.稳定运营村级综合便民服务站实现766个建制村全覆盖。

	28
	市发改委
	（38）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。
	1.在元旦、春节、五一期间启动了“惠民菜篮子”运行，全市共40家“惠民菜篮子”门店参加了活动，活动时间共计34天，惠民销售商品数量约1021吨、让利金额约192万元。

2.开展全市2025年“惠民菜篮子”门店的评价考核工作，发放奖补资金70万元。

3.推进“惠民菜篮子”门店增点扩面，目前3家超市已申请加入“惠民菜篮子”门店，正在审核。

	29
	市市场监管局
	（39）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，并通过可视化非现场检查，推动食品小作坊产业高质量发展。
	截至5月底，第一轮已指导帮扶17家食品小作坊，正在开展第二轮指导帮扶，目前已完成田家庵区、八公山区3家“食安名坊”培育单位指导帮扶。市、县区联合对寿县大泉乡、八公山下郢村特色作坊开展走访选树，确定寿县大泉乡2家作坊开展重点帮扶，探索“文旅+”模式。

	30
	市市场监管局
	（40）实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮灶”。推动全市各级各类学校食堂、校外供餐单位实现“互联网+AI+明厨亮灶”，更好地守护学生等广大消费者“舌尖上的安全”。
	组织各县区对辖区学校开展排查，建立动态监管台账，持续开展查漏补缺，对已接入点位进行梳理优化，规范设备布设与数据传输，提升监管实效。截至5月底，全市656家学校食堂已接入省级监管平台，全面开展查缺补漏，已核查536家学校，规范设备布局12家学校。




