2026年全市30项民生实事1-6月份进展情况表

	序号
	牵头单位
	年度目标任务
	工作进展

	1
	市人社局
	（1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生发放一次性求职补贴。
	2026届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核等阶段，截至6月底，全市已发放479人，金额71.85万元。

	
	
	（2）因地制宜建设街道（乡镇）“三公里”就业圈服务站6个。
	截至6月底，6个“三公里”就业圈服务站（大通区大通街道、田家庵区公园街道、潘集区田集街道、八公山区新庄孜街道、寿县炎刘镇、凤台县桂集镇）已全部建设完成。

	
	
	（3）支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养。
	针对重点群体，督促技工院校结合自身专业优势制定招生计划，依托乡镇（街道）、村（社区）推送招生简章，深入初中学校召开会议，宣传技工学校招生政策。

	2
	市残联
	（4）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。
	截至6月底，已培训就业年龄段残疾人475人次，完成年度任务73.42％。

	3
	市民政局
	（5）加快城乡养老服务体系建设，根据需要支持县区建设8个社区嵌入式养老服务机构（综合体）、43个农村幸福院。
	社区嵌入式养老服务机构（综合体）4个已完工，3个已开工建设，1个未开工。已完工项目情况：大通区大通街道瀚城社区、田家庵区泉山街道西苑社区、高新区东方蓝海社区、凤台县城关镇前马场社区嵌入式养老机构已完工。已开工建设项目情况：凤台县凤凰镇新湖社区、八公山区八公山镇、谢家集区望峰岗镇社区嵌入式机构正在进行改造。未开工项目情况：寿县寿春镇城南社区嵌入式养老机构已完成施工图设计、预算编制，图审、价审等，目前已挂网招标，预计7月上旬开工。

农村幸福院8个已建成，35个已开工。其中大通区3个、八公山区2个、毛集区3个已建成，田家庵区3个、谢家集区3个、潘集区8个、经开区1个、高新区1个、凤台县8个、寿县11个农村幸福院已开工建设，预计9月底全部完工。

	
	
	（6）对公建公营农村敬老院给予补助支持。
	截至6月底，潘集区6所、毛集实验区3所、凤台县9所和寿县17所公建公营敬老院运营补助已全部发放到位。

	4
	市民政局
	（7）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。
	截至6月底，潘集区架河镇公益性公墓已完工；潘集区贺疃镇公益性公墓停车场植草砖铺装、园区道路浇筑、辅助用房及公厕焚烧区基础已完工，树木种植完成80%，目前正在进行墓穴安装及辅助用房主体结构施工；凤台县丁集镇公益性公墓已完成场地清理及施工道路硬化，建设用土、石方正陆续进场。

	5
	市民政局

市医保局
	（8）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
	截至6月底，累计保障低保、特困等困难群众69.39万人次，发放各类救助金4.2亿元。

	
	
	（9）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。
	2027年资助参保待省医保局安排部署城乡居民医保集中征缴工作后开展，预计9月启动，12月底完成。

	6
	市总工会
市司法局
	（10）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于176人次。
	截至6月底，已救助在档困难职工173人次，发放各类帮扶资金75.744万元，完成年度目标98.3%。

	
	
	（11）开展困难群众法律援助，全市办理法律援助案件不少于4500件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事通知辩护案件法律援助全覆盖。
	截至6月底，已受理法律援助案件2627件，完成年度目标58%。

	7
	市残联
	（12）实施困难残疾人康复工程，为6816名残疾人提供康复救助。
	截至6月底，已为6348名困难残疾人等提供康复救助，完成年度目标93％。

	8
	市退役军人事务局
	（13）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属810人。
	截至6月底，已帮扶困难退役军人和军属烈属771人，任务完成率95.2%。

	9
	市教体局

市人社局
	（14）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生8.3万人次。
	2026年春季学期，全市家庭经济困难学生资助工作已全部完成，涵盖受助学生认定、补助打卡及免学费资金拨付等环节。累计资助学生4.24万人次，资助总金额9646.08万元。其中：普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.29万人次，已下达国家助学金、免学费资金8223.08万元。技工院校资助学生0.95万人次，已发放资助资金1423万元。

	10
	市残联
	（15）实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养服务不少于700人。
	截至6月底，已开展托养服务507人，完成年度任务72.43％。

	11
	市残联
	（16）持续优化无障碍环境，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
	截至6月底，已实施改造200户，年度任务全部完成。

	12
	市教体局
	（17）改善义务教育学校办学条件，对129间中小学教室光环境进行改造。
	截至6月底，已经完成招标采购工作。

	
	
	（18）义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。
	落实《淮南市每天一节体育课，每天2小时体育活动时长实施方案》，部署义务教育阶段每天综合体育活动时间不低于2小时工作，召开体育工作部署会，开展健康学校调研工作，督察学校体育工作开展情况。

	
	
	（19）新增义务教育学校午休躺睡装备495套。
	截至6月底，已完成午休躺睡装备采购工作并签订合同。

	13
	市教体局
	（20）实施普通高中学位扩容工程，加强普通高中学位供给，加快扩大普通高中招生规模，2026年全市普通高中招生比例不低于70%。
	1.完成2026年高中招生方案及市区优质高中到校指标分配，全市普通高中招生计划30215人，普高学位覆盖率达75.03%。

2.完成普高招生改革，将第三、第四批次合并为一个批次，设置6个平行志愿，按“分数优先、遵循志愿”原则投档。

3.完成凤台十中教师交流，7名骨干教师赴凤台一中开展为期八周的跟岗学习，为学位扩容提供师资保障。

	14
	市教体局

市财政局
	（21）根据国家统一部署，逐步推行免费学前教育，统筹中央和地方资金，对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费，做到应免尽免。
	截至6月底，已完成2026年春季学期免费学前教育资金3056.26万元，已足额拨付到园；已完成2025年秋季学期免费学前教育经费清算，金额为665万元，已足额拨付到园；已完成2026年秋季学期免费学前教育经费测算，金额为1846.12万元，已足额拨付到县区，待9月份开学后确定实时人数，县区进行资金配套并拨付到园。

	15
	市卫健委
	（22）实施妇幼健康筛查项目，为农村地区适龄妇女提供3.87万人次宫颈癌、1.2万人次乳腺癌免费筛查服务。
	截至6月底，宫颈癌筛查已完成33311人，任务完成率86.07%；乳腺癌筛查已完成9255人，任务完成率77.13%。

	
	
	（23）开展新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力障碍筛查，筛查率分别达到98%以上和95%以上。
	截至6月底，全市机构内出生4260人，共为4242个符合筛查条件的新生儿开展遗传代谢病筛查，筛查率99.58%；开展听力障碍筛查4234人，筛查率99.39%。

	16
	市卫健委
	（24）实施“人工智能+基层应用”提升工程，选取7个县（区）开展基层医疗卫生服务系统一体化建设。
	目前省数据局已完成专家论证工作。省卫健委已发布采购意向公开，预计7月份挂网招标，8月份完成招标工作。

	
	
	（25）试点地区基层医务人员培训不少于210名。
	已会同各县区，确定210名参与培训的基层医务人员，待省卫健委完成招标后，组织开展业务培训。

	17
	市生态环境局
	（26）开展农村黑臭水体治理，新增完成20个农村黑臭水体治理任务，全面完成淮南市农村黑臭水体治理三年行动方案部署任务。
	截至6月底，全市已完成治理19条，1条正在建设。其中：寿县已完成7条（迎河镇朱祠村委会西500米沟渠、涧沟镇老计生办塘、一号塘、二号塘、田岗坑塘、迎河镇酒流于郢沟渠、堰口镇大光社区无名沟渠）；凤台县已完成7条（杨村镇周圩沟、尚塘镇樊庄大塘、蒋李大塘、桂集镇苍沟、杨村镇朱庄沟、岳张集镇施庄孜水沟、水塘）；潘集区已完成3条（贺疃镇半路张家塘、后万庄沟、架河镇王圩村后庄户塘）；毛集实验区已完成2条（夏集镇王相村王拐片污水塘、毛集镇陆庄村大詹郢沟），在建1条（焦岗湖镇堂沿村小郢沟）正在进行清淤及控源截污设施建设。

	18
	市生态环境局
	（27）深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。
	截至6月底，全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声扰民和扬尘等问题清单共2444个，全部完成整改。其中餐饮油烟问题239个，恶臭扰民问题301个，噪声问题1749个，扬尘问题155个。

	19
	市交通运输局
	（28）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程204公里。
	截至6月底，204公里已全部开工建设，已完工84.4公里。其中：田家庵区0.3公里、谢家集区1公里已全部完工；寿县已开工83.5公里，已完工42.1公里；凤台县已开工57.8公里，已完工10.1公里；潘集区已开工48.5公里，已完工27.9公里；毛集实验区已开工12.9公里，已完工3公里。

	20
	市财政局
市公安局
	（29）提升道路交通事故社会救助基金服务效能，做好救助基金垫付、追偿等工作，保障救助对象合法权益。
	截至6月底，全市共计救助事故当事人160人次，救助金额483.62万元。

	21
	市委宣传部
市文旅局
	（30）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成26个公共文化空间。
	截至6月底，对26个公共文化空间建设情况进行督导，各县区按照评估定级标准，提高和完善软硬件设施。

	22
	市文旅局
	（31）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。
	全年送戏目标任务为827场，截至6月底，已完成送戏演出683场。

	23
	市教体局
	（32）加强全民健身场地设施建设，加大适老化、适儿化健身设施配建力度，建设口袋体育公园5个。
	截至6月底，高新区青桐苑1处已建成；田家庵区洞泉小区1处已完成基础建设及绿化，正在采购体育器材；其他3处项目均已开工建设：市老年大学项目正在进行混凝土浇筑；经开区1处正在铺设面层；大通区1处已完成地面硬化。

	24
	市住建局
	（33）稳步推进城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区110个左右。
	截至6月底，110个小区已全部进场施工。其中：①田家庵区68个小区，安化片区正在开展外墙施工、屋面防水层铺设等，淮滨片区正在进行内外墙、屋面防水及雨污管道的施工等，田东片区正在进行违建拆除、外立管更换等。②潘集区21个小区，外墙施工整体进度45%，屋面整体进度20%，雨污水管网整体进度10%。③八公山区机械厂家属区南区的外墙、屋面等工程已完工，雨污水管网、绿化、监控、路灯造正在施工。④谢家集区13个小区，赖山楼、点式楼等正在进行屋顶防水施工；大食堂楼、文山片区等正在进行楼道墙面铲除。⑤凤台县7个小区，鱼苗场片区及金凤南片区正在开展屋面清理，楼体外立面施工；县医院家属楼正在开展雨污水管道施工。

	
	
	（34）开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理，计划维修屋面外墙渗漏面积8万平方米左右。
	截至6月底，已完成屋面外墙渗漏维修面积6.38万平方米，完成年度任务79.75%。

	25
	市水利局
	（35）实施农村供水保障提升工程，开展规模化供水工程配套提升及小型供水工程升级改造，提升供水保障水平人口76.8万。
	全市实施农村供水保障提升工程12处，截至6月底，12处工程已全面开工。其中：寿县2处工程已完成年度工程65%。毛集实验区1处工程已完成年度工程100%。大通区1处工程已完成年度工程100%。谢家集区2处工程已完成年度工程57%。田家庵区1处工程已完成年度工程34%。八公山区1处工程已完成年度工程50%。潘集区2处工程已完成招投标等前期工作，现已开工建设。凤台县2处工程已完成招投标等前期工作，现已开工建设。

	26
	市总工会
	（36）推动全市工会驿站提质增效，完善提升60家工会驿站服务功能。
	截至6月底，已完善提升45家工会驿站服务功能，包括智能化工会驿站维护，保障站点开放时间，为站点提供饮水、药品，开展公益活动等服务，任务完成率75%。

	27
	市邮政管理局
邮政淮南市分公司
	（37）深化邮政县乡村三级物流体系建设，推进邮快合作、客货邮融合发展，累计建设重点乡镇运营中心6个，村级综合便民服务站保持全覆盖。
	1.召开全市客货邮融合发展工作推进会，市区、凤台、寿县邮政企业已与公交公司全面开展业务合作；开通凤台、寿县山南乡镇及市区11条客货邮线路。

2.截至6月底，已完成寿县炎刘、潘集平圩、凤台朱马店3个乡镇中心建设，正在完善凤台关店、寿县双桥、寿县三觉3个县镇运营中心的升级改造和规范化建设。

3.对全市766个进村点进行全面梳理，完善基础资料，确保村级便民站点保持全覆盖。

	28
	市发改委
	（38）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。
	1.在元旦、春节、五一、端午节期间启动了“惠民菜篮子”运行，全市共42家“惠民菜篮子”门店参加了活动，活动时间共计41天，惠民销售商品数量约1249吨、让利金额约226万元。

2.开展了全市2025年“惠民菜篮子”门店的评价考核工作，发放奖补资金70万元。

3.积极推进“惠民菜篮子”门店增点扩面，完成新增3家“惠民菜篮子”门店审核工作。

	29
	市市场监管局
	（39）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，并通过可视化非现场检查，推动食品小作坊产业高质量发展。
	截至6月底，已完成17家“食安名坊”培育单位指导帮扶，经第二轮现场指导，选出10家食安名坊重点培育单位。市、县区联合对寿县大泉乡、八公山下郢村、凤台顾桥陈醋、大通非遗作坊等特色作坊开展走访选树，确定4家作坊开展重点帮扶，探索“文旅+”模式。

	30
	市市场监管局
	（40）实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮灶”。推动全市各级各类学校食堂、校外供餐单位实现“互联网+AI+明厨亮灶”，更好地守护学生等广大消费者“舌尖上的安全”。
	截至6月底，组织各县区对辖区学校开展排查，建立动态监管台账，持续开展查漏补缺，规范新增接入省级平台学校食堂6家，对已接入点位进行梳理优化，核查656家学校，规范设备布局18家学校。




