2026年全市30项民生实事1-7月份进展情况表

	序号
	牵头单位
	年度目标任务
	工作进展

	1
	市人社局
	（1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生发放一次性求职补贴。
	2026届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核等阶段，截至7月底，全市已发放588人，金额88.2万元。

	
	
	（2）因地制宜建设街道（乡镇）“三公里”就业圈服务站6个。
	截至7月底，6个“三公里”就业圈服务站（大通区大通街道、田家庵区公园街道、潘集区田集街道、八公山区新庄孜街道、寿县炎刘镇、凤台县桂集镇）已全部建设完成投入使用，常态化开展业务。

	
	
	（3）支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养。
	针对初、高中毕业生、组织技工院校招生。对确定招生意愿的学生，录入学籍系统。

	2
	市残联
	（4）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。
	截至7月底，已培训就业年龄段残疾人727人次，完成年度任务112.36％。

	3
	市民政局
	（5）加快城乡养老服务体系建设，根据需要支持县区建设8个社区嵌入式养老服务机构（综合体）、43个农村幸福院。
	社区嵌入式养老服务机构（综合体）4个已完工，2个即将完工，2个正在施工。已完工项目情况：大通区大通街道瀚城社区、田家庵区泉山街道西苑社区、高新区东方蓝海社区、凤台县城关镇前马场社区嵌入式养老机构已完工。即将完工项目情况：凤台县凤凰镇高山社区、谢家集区望峰岗镇社区嵌入式机构即将完工。正在建设项目情况：八公山区八公山镇、寿县寿春镇城南社区嵌入式养老机构正在改造施工中。

农村幸福院28个已建成，15个正在建设。其中大通区3个、田家庵区1个、谢家集区3个、八公山区2个、潘集区5个、毛集区3个、寿县11个已建成，田家庵区2个、潘集区3个、经开区1个、高新区1个、凤台县8个农村幸福院正在改造中，预计9月底全部完工。

	
	
	（6）对公建公营农村敬老院给予补助支持。
	潘集区6所、毛集实验区3所、凤台县9所和寿县17所公建公营敬老院运营补助已全部发放到位。

	4
	市民政局
	（7）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。
	截至7月底，潘集区架河镇公益性公墓已完工；潘集区贺疃镇公益性核心工程基本完工。目前园区道路、停车场植草砖、辅助用房、公厕、焚烧区主体施工全部完成，墓穴安装进入收尾阶段；凤台县丁集镇公益性公墓已进场施工，完成池塘清淤，土石方回填体完成90%；地基强夯已回填完成；箱涵施工主体完成90%。

	5
	市民政局

市医保局
	（8）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
	截至7月底，累计为81万人次困难群众发放各类保障金4.9亿元。其中7月份各县（区）按提高后的特困人员供养标准发放资金2132万元，环比增加360万元。

	
	
	（9）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。
	2027年资助参保待省医保局安排部署城乡居民医保集中征缴工作后开展，预计9月启动，12月底完成。

	6
	市总工会
市司法局
	（10）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于176人次。
	截至7月底，已救助在档困难职工189人次，发放各类帮扶资金89.577万元，完成年度目标107.39%。

	
	
	（11）开展困难群众法律援助，全市办理法律援助案件不少于4500件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事通知辩护案件法律援助全覆盖。
	截至7月底，已受理法律援助案件3005件，完成年度目标66.78%。

	7
	市残联
	（12）实施困难残疾人康复工程，为6816名残疾人提供康复救助。
	截至7月底，已为8108名困难残疾人等提供康复救助，完成年度任务119％。

	8
	市退役军人事务局
	（13）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属810人。
	截至7月底，已帮扶困难退役军人和军属烈属810人，任务完成率100%。

	9
	市教体局

市人社局
	（14）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生8.3万人次。
	2026年春季学期，全市家庭经济困难学生资助工作已全部完成，涵盖受助学生认定、补助打卡及免学费资金拨付等环节。累计资助学生4.24万人次，资助总金额9646.08万元。其中：普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.29万人次，已下达国家助学金、免学费资金8223.08万元。技工院校资助学生0.95万人次，已发放资助资金1423万元。

	10
	市残联
	（15）实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养服务不少于700人。
	截至7月底，已开展托养服务716人，完成年度任务102.29％。

	11
	市残联
	（16）持续优化无障碍环境，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
	截至7月底，已实施改造207户，完成年度任务103.5％。

	12
	市教体局
	（17）改善义务教育学校办学条件，对129间中小学教室光环境进行改造。
	截至7月底，样板间已经建成并通过验收，其他教室正在建设中。

	
	
	（18）义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。
	落实《淮南市每天一节体育课，每天2小时体育活动时长实施方案》，部署义务教育阶段每天综合体育活动时间不低于2小时工作，召开体育工作部署会，开展健康学校调研工作，督察学校体育工作开展情况。

	
	
	（19）新增义务教育学校午休躺睡装备495套。
	截至7月底，午休躺睡装备已全部完成供货及验收工作。

	13
	市教体局
	（20）实施普通高中学位扩容工程，加强普通高中学位供给，加快扩大普通高中招生规模，2026年全市普通高中招生比例不低于70%。
	1.已完成全市2026年普通高中首轮录取工作，计划完成率超90%。

2.启动我市2026年中招补录相关工作。

	14
	市教体局

市财政局
	（21）根据国家统一部署，逐步推行免费学前教育，统筹中央和地方资金，对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费，做到应免尽免。
	截至7月底，已完成2026年春季学期免费学前教育资金3056.26万元，已足额拨付到园；已完成2025年秋季学期免费学前教育经费清算，金额为665万元，已足额拨付到园；已完成2026年秋季学期免费学前教育经费测算，金额为1846.12万元，已足额拨付到县区，待9月份开学后确定实时人数，县区进行资金配套并拨付到园。

	15
	市卫健委
	（22）实施妇幼健康筛查项目，为农村地区适龄妇女提供3.87万人次宫颈癌、1.2万人次乳腺癌免费筛查服务。
	截至7月底，宫颈癌筛查已完成34302人，任务完成率88.64%；乳腺癌筛查已完成10668人，任务完成率88.9%。

	
	
	（23）开展新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力障碍筛查，筛查率分别达到98%以上和95%以上。
	截至7月底，遗传代谢病筛查率99.45%；听力筛查率99.31%。

	16
	市卫健委
	（24）实施“人工智能+基层应用”提升工程，选取7个县（区）开展基层医疗卫生服务系统一体化建设。
	目前省数据局已完成专家论证工作。省卫健委已发布采购意向公开，正在完善招标方案，预计8月份挂网招标，9月份完成招标工作。

	
	
	（25）试点地区基层医务人员培训不少于210名。
	已会同各县区，确定210名参与培训的基层医务人员，待省卫健委完成招标后，组织开展业务培训。

	17
	市生态环境局
	（26）开展农村黑臭水体治理，新增完成20个农村黑臭水体治理任务，全面完成淮南市农村黑臭水体治理三年行动方案部署任务。
	截至7月底，全市20条农村黑臭水体治理任务全部完成。其中：寿县已完成7条（迎河镇朱祠村委会西500米沟渠、涧沟镇老计生办塘、一号塘、二号塘、田岗坑塘、迎河镇酒流于郢沟渠、堰口镇大光社区无名沟渠）；凤台县已完成7条（杨村镇周圩沟、尚塘镇樊庄大塘、蒋李大塘、桂集镇苍沟、杨村镇朱庄沟、岳张集镇施庄孜水沟、水塘）；潘集区已完成3条（贺疃镇半路张家塘、后万庄沟、架河镇王圩村后庄户塘）；毛集实验区已完成3条（夏集镇王相村王拐片污水塘、毛集镇陆庄村大詹郢沟、焦岗湖镇堂沿村小郢沟）。

	18
	市生态环境局
	（27）深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。
	截至7月底，全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声和扬尘等问题清单共2614个，全部整改完成。其中餐饮油烟问题257个，恶臭扰民问题327个，噪声问题1861个，扬尘问题169个。

	19
	市交通运输局
	（28）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程204公里。
	截至7月底，204公里已全部开工建设。其中：田家庵区0.3公里、谢家集区1公里已全部完工；寿县已开工83.5公里，已完工42.1公里；凤台县已开工57.8公里，已完工16.1公里；潘集区已开工48.5公里，已完工27.9公里；毛集实验区已开工12.9公里，已完工3公里。

	20
	市财政局
市公安局
	（29）提升道路交通事故社会救助基金服务效能，做好救助基金垫付、追偿等工作，保障救助对象合法权益。
	截至7月底，全市共计救助事故当事人173人次，救助金额531.9万元。

	21
	市委宣传部
市文旅局
	（30）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成26个公共文化空间。
	截至7月底，对26个公共文化空间建设情况进行督导，通知县区按照文件要求做好公共文化空间点位评估工作。

	22
	市文旅局
	（31）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。
	截至7月底，已完成送戏演出726场。

	23
	市教体局
	（32）加强全民健身场地设施建设，加大适老化、适儿化健身设施配建力度，建设口袋体育公园5个。
	截至7月底，5处口袋体育公园已全部建成，分别是：高新区青桐苑、田家庵区洞泉小区、市老年大学、经开区公园首府和大通区幸福家园口袋体育公园。

	24
	市住建局
	（33）稳步推进城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区110个左右。
	截至7月底，全部小区已进场施工，已完成全年工作量的70.8%。其中：①田家庵区62个小区，安化片区正在进行内外墙装饰、雨污水管道、道路、屋面防水及景观绿化等施工。淮滨片区正在进行外墙装饰、屋面防水、雨污水及道路施工。田东片区正在进行外墙装饰、雨污管道、道路及游园施工。②潘集区21个小区正在推进外墙、屋面、道路排水改造。③八公山区机械厂家属区南区已完成外墙真石漆、屋面防水、内墙乳胶漆及管道更换等施工，正在推进雨污水、道路和弱电预埋，计划9月20日前完工。④谢家集区13个小区，赖山楼、点式楼等正在进行屋顶防水施工；新工村、新建村等正在进行楼道墙面铲除及楼顶防水准备工作。⑤凤台县7个小区，正在进行外墙装饰、屋面防水及道路管网施工，管网路面破除及管道安装同步推进。

	
	
	（34）开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理，计划维修屋面外墙渗漏面积8万平方米左右。
	截至7月底，完成外立面破损屋面渗漏维修7.51万平方米，完成年度任务93.9%

	25
	市水利局
	（35）实施农村供水保障提升工程，开展规模化供水工程配套提升及小型供水工程升级改造，提升供水保障水平人口76.8万。
	截至7月底，全市实施农村供水保障提升工程12处，已全面开工建设，其中：寿县2处工程已完成年度工程80%；毛集实验区1处工程已完成年度工程100%；大通区1处工程已完成年度工程100%；谢家集区2处工程已完成年度工程100%；田家庵区1处工程已完成年度工程40%；八公山区1处工程已完成年度工程63%；潘集区2处工程已完成年度工程42%；凤台县2处工程已完成年度工程6%。累计完成投资35715万元、占年度工程投资的71.3%。

	26
	市总工会
	（36）推动全市工会驿站提质增效，完善提升60家工会驿站服务功能。
	截至7月底，已完善提升53家工会驿站服务功能，包括智能化工会驿站维护，保障站点开放时间，为站点提供饮水、药品，开展公益活动等服务，任务完成率88.33%。

	27
	市邮政管理局
邮政淮南市分公司
	（37）深化邮政县乡村三级物流体系建设，推进邮快合作、客货邮融合发展，累计建设重点乡镇运营中心6个，村级综合便民服务站保持全覆盖。
	1.召开全市客货邮融合发展工作推进会，市区、凤台、寿县邮政企业已与公交公司全面开展业务合作；开通凤台、寿县、山南乡镇及市区11条客货邮线路。与凤台、毛集公交公司加强联系，规划凤台交邮合作线路。
2.截至7月底，已完成寿县炎刘、潘集平圩、凤台朱马店3个乡镇中心建设，正在完善凤台关店、寿县双桥、寿县三觉3个县镇运营中心的升级改造和规范化建设。

3.对全市766个进村点进行全面梳理，完善基础资料，确保村级便民站点保持全覆盖。

	28
	市发改委
	（38）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。
	1.在元旦、春节、五一、端午节期间启动了“惠民菜篮子”运行，全市共42家“惠民菜篮子”门店参加了活动，活动时间共计41天，惠民销售商品数量约1249吨、让利金额约226万元。

2.开展了全市2025年“惠民菜篮子”门店的评价考核工作，发放奖补资金70万元。

3.积极推进“惠民菜篮子”门店增点扩面，完成新增3家“惠民菜篮子”门店审核工作。

	29
	市市场监管局
	（39）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，并通过可视化非现场检查，推动食品小作坊产业高质量发展。
	截至7月底，按照“优中选优”原则，指导10家重点帮扶作坊对照验收标准完成硬件整改、软件资料台账完善工作。

	30
	市市场监管局
	（40）实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮灶”。推动全市各级各类学校食堂、校外供餐单位实现“互联网+AI+明厨亮灶”，更好地守护学生等广大消费者“舌尖上的安全”。
	截至7月底，组织各县区对辖区学校开展排查，建立动态监管台账，持续开展查漏补缺，规范新增接入省级平台学校食堂2家，对已接入点位进行梳理优化，核查658家学校，规范设备布局20家学校。




