30项民生实事1-8月份进展情况表

	序号
	牵头单位
	年度目标任务
	工作进展

	1
	市人社局
	（1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生发放一次性求职补贴。
	2026届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核等阶段，截至7月底，全市共发放588人，88.2万元（与2025年合计2026届毕业生共发放4950人，742.5万元），已全部发放完毕。

	
	
	（2）因地制宜建设街道（乡镇）“三公里”就业圈服务站6个。
	6个“三公里”就业圈服务站（大通区大通街道、田家庵区公园街道、潘集区田集街道、八公山区新庄孜街道、寿县炎刘镇、凤台县桂集镇）已全部建设完成投入使用，常态化开展业务。

	
	
	（3）支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养。
	提供初级工、高级工、技师班多样化选择，安排学生志愿者一对一引导，提供资格审查、教材领取全流程代办，目前已累计招录2520人。

	2
	市残联
	（4）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。
	截至8月底，已培训就业年龄段残疾人855人次，完成年度任务132.15％。

	3
	市民政局
	（5）加快城乡养老服务体系建设，根据需要支持县区建设8个社区嵌入式养老服务机构（综合体）、43个农村幸福院。
	社区嵌入式养老服务机构（综合体）6个已完工，2个正在施工。已完工项目情况：大通区大通街道瀚城社区、田家庵区泉山街道西苑社区、高新区东方蓝海社区、凤台县城关镇前马场社区嵌入式养老机构、凤台县凤凰镇高山社区、谢家集区望峰岗镇社区嵌入式机构已完工。正在建设项目情况：八公山区八公山镇、寿县寿春镇城南社区嵌入式养老机构正在改造施工中。

农村幸福院43个已全部建成。其中大通区3个、田家庵区3个、谢家集区3个、八公山区2个、潘集区8个、毛集区3个、高新区1个、经开区1个、凤台县8个、寿县11个均已建成。

	
	
	（6）对公建公营农村敬老院给予补助支持。
	潘集区6所、毛集实验区3所、凤台县9所和寿县17所公建公营敬老院运营补助已全部发放到位。

	4
	市民政局
	（7）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。
	截至8月底，潘集区架河镇公益性公墓已完工，贺疃镇公益性公墓主体项目已完工，冠状树木种植已完成，草坪、绿植、墓穴安装已接近尾声，工程量完成95%。凤台县丁集镇公益性公墓完成配套用房基础开挖及回填；围墙基础（含壁葬）开挖、基础施工进度过半；箱涵施工基本完成；道路雨水管基础开挖完成95%，管道施工完成50%。

	5
	市民政局

市医保局
	（8）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
	截至8月底，累计为92.6万人次困难群众发放各类保障金5.7亿元。

	
	
	（9）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。
	2027年资助参保待省医保局安排部署城乡居民医保集中征缴工作后开展，预计9月启动，12月底完成。

	6
	市总工会
市司法局
	（10）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于176人次。
	截至8月底，已救助在档困难职工201人次，发放各类帮扶资金95.1152万元，完成年度目标114.2%。

	
	
	（11）开展困难群众法律援助，全市办理法律援助案件不少于4500件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事通知辩护案件法律援助全覆盖。
	截至8月底，已受理法律援助案件3364件，完成年度目标74.76%。

	7
	市残联
	（12）实施困难残疾人康复工程，为6816名残疾人提供康复救助。
	截至8月底，已为9324名困难残疾人等提供康复救助，完成年度任务137％。

	8
	市退役军人事务局
	（13）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属810人。
	截至8月底，已帮扶困难退役军人和军属烈属823人，任务完成率101.6%。

	9
	市教体局

市人社局
	（14）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生8.3万人次。
	2026年春季学期，全市家庭经济困难学生资助工作已全部完成，涵盖受助学生认定、补助打卡及免学费资金拨付等环节。累计资助学生4.24万人次，资助总金额9646.08万元。其中：普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.29万人次，已下达国家助学金、免学费资金8223.08万元。技工院校资助学生2.09万人次，已发放资助资金2858.438万元。

	10
	市残联
	（15）实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养服务不少于700人。
	截至8月底，已开展托养服务716人，完成年度任务102.29％。

	11
	市残联
	（16）持续优化无障碍环境，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
	截至8月底，已实施改造207户，完成年度任务103.5％。

	12
	市教体局
	（17）改善义务教育学校办学条件，对129间中小学教室光环境进行改造。
	129间中小学教室光环境改造已完成。

	
	
	（18）义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。
	落实《淮南市每天一节体育课，每天2小时体育活动时长实施方案》，部署义务教育阶段每天综合体育活动时间不低于2小时工作，召开体育工作部署会，开展健康学校调研工作，督察学校体育工作开展情况。

	
	
	（19）新增义务教育学校午休躺睡装备495套。
	已全部完成供货及验收工作。

	13
	市教体局
	（20）实施普通高中学位扩容工程，加强普通高中学位供给，加快扩大普通高中招生规模，2026年全市普通高中招生比例不低于70%。
	完成我市中招补录工作，全市普通高中招生实际录取率70.78%。

	14
	市教体局

市财政局
	（21）根据国家统一部署，逐步推行免费学前教育，统筹中央和地方资金，对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费，做到应免尽免。
	截至8月底，已完成2026年春季学期免费学前教育资金3056.26万元，已足额拨付到园；已完成2025年秋季学期免费学前教育经费清算，金额为665万元，已足额拨付到园；已完成2026年秋季学期免费学前教育经费测算，金额为1846.12万元，已足额拨付到县区，待9月份开学后确定实时人数，县区进行资金配套并拨付到园。

	15
	市卫健委
	（22）实施妇幼健康筛查项目，为农村地区适龄妇女提供3.87万人次宫颈癌、1.2万人次乳腺癌免费筛查服务。
	截至8月底，宫颈癌筛查已完成36487人，任务完成率94.3%；乳腺癌筛查已完成11802人，任务完成率98.4%。

	
	
	（23）开展新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力障碍筛查，筛查率分别达到98%以上和95%以上。
	截至8月底，遗传代谢病筛查率99.5%，听力筛查率99.4%。

	16
	市卫健委
	（24）实施“人工智能+基层应用”提升工程，选取7个县（区）开展基层医疗卫生服务系统一体化建设。
	目前省数据局已完成专家论证工作。省卫健委已发布采购意向公开，正在完善招标方案，预计9月初挂网招标，9月底完成招标工作。

	
	
	（25）试点地区基层医务人员培训不少于210名。
	已会同各县区，确定210名参与培训的基层医务人员，待省卫健委完成招标后，组织开展业务培训。

	17
	市生态环境局
	（26）开展农村黑臭水体治理，新增完成20个农村黑臭水体治理任务，全面完成淮南市农村黑臭水体治理三年行动方案部署任务。
	全市20条农村黑臭水体治理任务全部完成。其中：寿县已完成7条（迎河镇朱祠村委会西500米沟渠、涧沟镇老计生办塘、一号塘、二号塘、田岗坑塘、迎河镇酒流于郢沟渠、堰口镇大光社区无名沟渠）；凤台县已完成7条（杨村镇周圩沟、尚塘镇樊庄大塘、蒋李大塘、桂集镇苍沟、杨村镇朱庄沟、岳张集镇施庄孜水沟、水塘）；潘集区已完成3条（贺疃镇半路张家塘、后万庄沟、架河镇王圩村后庄户塘）；毛集实验区已完成3条（夏集镇王相村王拐片污水塘、毛集镇陆庄村大詹郢沟、焦岗湖镇堂沿村小郢沟）。

	18
	市生态环境局
	（27）深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。
	截至8月底，全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声和扬尘等问题清单共2743个，全部整改完成。其中餐饮油烟问题271个，恶臭扰民问题351个，噪声问题1943个，扬尘问题178个。

	19
	市交通运输局
	（28）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程204公里。
	截至8月底，204公里已全部开工建设，已完工151.5公里。其中：田家庵区0.3公里、谢家集区1公里已全部完工；寿县已开工83.5公里，已完工67.3公里；凤台县已开工57.8公里，已完工40.7公里；潘集区已开工48.5公里，已完工37.7公里；毛集实验区已开工12.9公里，已完工4.5公里。

	20
	市财政局
市公安局
	（29）提升道路交通事故社会救助基金服务效能，做好救助基金垫付、追偿等工作，保障救助对象合法权益。
	截至8月底，全市共计救助事故当事人209人次，救助金额636.9万元。

	21
	市委宣传部
市文旅局
	（30）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成26个公共文化空间。
	截至8月底，完成2026年度公共文化空间现场评估测评工作。

	22
	市文旅局
	（31）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。
	截至8月底，已完成送戏演出736场。

	23
	市教体局
	（32）加强全民健身场地设施建设，加大适老化、适儿化健身设施配建力度，建设口袋体育公园5个。
	5处口袋体育公园已全部建成，分别是：高新区青桐苑、田家庵区洞泉小区、市老年大学、经开区公园首府和大通区幸福家园口袋体育公园。

	24
	市住建局
	（33）稳步推进城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区110个左右。
	截至8月底，全部小区已进场施工，已完成全年工作量的77.8%。其中：1.田家庵区安化片区、淮滨片区正在开展内外墙、屋面防水及雨污管道的施工等，田东片区正在进行违建拆除、外立管更换等。2.潘集区白云社区、荷苑社区等4个社区正在进行外墙、屋面道路排水改造。3.八公山区已完成小区杂物清理、屋面清理、楼外墙雨水管、太阳能管更换等，计划9月30日前全部施工完成。4.凤台县7个小区正在进行楼屋面清理，外墙雨水管更换，管网旧路面破除等施工。5.谢家集区淮南六中家属楼、公司楼小区正在进行楼道粉刷，河东南苑、大食堂楼等正在进行内墙铲除，文山片区、新工村、新建村楼道内墙铲除基本完毕，正在喷涂洁面剂。

	
	
	（34）开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理，计划维修屋面外墙渗漏面积8万平方米左右。
	截至8月底，完成外立面破损屋面渗漏维修8.1万平方米，年度任务已全部完成。

	25
	市水利局
	（35）实施农村供水保障提升工程，开展规模化供水工程配套提升及小型供水工程升级改造，提升供水保障水平人口76.8万。
	截至8月底，全市实施农村供水保障提升工程12处，已全面开工建设，其中：寿县2处工程已完成年度工程92%；毛集实验区1处工程已完成年度工程100%；大通区1处工程已完成年度工程100%；谢家集区2处工程已完成年度工程100%；田家庵区1处工程已完成年度工程41%；八公山区1处工程已完成年度工程82%；潘集区2处工程已完成年度工程70%；凤台县2处工程已完成年度工程18%。累计完成投资41225万元、占年度工程投资的82.3%。

	26
	市总工会
	（36）推动全市工会驿站提质增效，完善提升60家工会驿站服务功能。
	截至8月底，已完善提升60家工会驿站服务功能，包括智能化工会驿站维护，保障站点开放时间，为站点提供饮水、药品，开展公益活动等服务，任务完成率100%。

	27
	市邮政管理局
邮政淮南市分公司
	（37）深化邮政县乡村三级物流体系建设，推进邮快合作、客货邮融合发展，累计建设重点乡镇运营中心6个，村级综合便民服务站保持全覆盖。
	1.召开全市客货邮融合发展工作推进会，市区、凤台、寿县邮政企业已与公交公司全面开展业务合作；开通凤台、寿县、山南乡镇及市区11条客货邮线路。与凤台、毛集公交公司加强联系，规划凤台毛集-新集、毛集-关店交邮合作线路。
2.截至8月底，已完成寿县炎刘、潘集平圩、凤台朱马店、凤台关店、寿县双桥5个乡镇中心规范化建设，正在完善寿县三觉镇级运营中心的升级改造和规范化建设。

3.对全市766个进村点进行全面梳理，完善基础资料，对站点运营情况开展核查，动态更新台账信息，确保村级便民站点保持全覆盖。

	28
	市发改委
	（38）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。
	1.在元旦、春节、五一、端午节期间启动了“惠民菜篮子”运行，全市共42家“惠民菜篮子”门店参加了活动，活动时间共计41天，惠民销售商品数量约1249吨、让利金额约226万元。

2.开展了全市2025年“惠民菜篮子”门店的评价考核工作，发放奖补资金70万元。

3.积极推进“惠民菜篮子”门店增点扩面，完成新增3家“惠民菜篮子”门店审核工作。

4.对我市“惠民菜篮子”门店开展例行工作指导，实地核查惠民让利情况。

	29
	市市场监管局
	（39）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，并通过可视化非现场检查，推动食品小作坊产业高质量发展。
	截至8月底，已完成10家作坊自评申报工作

	30
	市市场监管局
	（40）实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮灶”。推动全市各级各类学校食堂、校外供餐单位实现“互联网+AI+明厨亮灶”，更好地守护学生等广大消费者“舌尖上的安全”。
	截至8月底，组织各县区对辖区学校开展排查，建立动态监管台账，持续开展查漏补缺，规范新增接入省级平台学校食堂4家，对已接入点位进行梳理优化，核查660家学校，规范设备布局20家学校。




