30项民生实事1-10月份进展情况表
	序号
	牵头单位
	年度目标任务
	工作进展

	1
	市人社局
	（1）实施促进重点人群就业行动，对符合条件的毕业生发放一次性求职补贴。
	2026届毕业生求职补贴常态化发放阶段：根据《关于做好2026届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，经网上自愿申请、系统/人工校验审核等阶段，截至7月底，全市共发放588人，88.2万元（与2025年合计2026届毕业生共发放4950人，742.5万元），已全部发放完毕。
2027届毕业生求职补贴集中发放：根据《关于做好2027届困难毕业生求职补贴信息化发放工作的通知》要求，已于9月20日进入网上自愿申请、系统/人工校验审核阶段，截至9月底系统已审核通过2923人。

	
	
	（2）因地制宜建设街道（乡镇）“三公里”就业圈服务站6个。
	6个“三公里”就业圈服务站（大通区大通街道、田家庵区公园街道、潘集区田集街道、八公山区新庄孜街道、寿县炎刘镇、凤台县桂集镇）已全部建设完成投入使用，常态化开展业务。

	
	
	（3）支持技工院校招收“两后生”和适龄农民工、失业人员、未就业高校和职业学校毕业生等重点群体开展全日制系统技能培养。
	提供初级工、高级工、技师班多样化选择，安排学生志愿者一对一引导，提供资格审查、教材领取全流程代办，目前已累计招录3905人。

	2
	市残联
	（4）推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训647人次。
	截至10月底，已培训就业年龄段残疾人944人次，完成年度任务145.9％。

	3
	市民政局
	（5）加快城乡养老服务体系建设，根据需要支持县区建设8个社区嵌入式养老服务机构（综合体）、43个农村幸福院。
	社区嵌入式养老服务机构（综合体）8个已完工，大通区大通街道瀚城社区、田家庵区泉山街道西苑社区、高新区东方蓝海社区、凤台县城关镇前马场社区嵌入式养老机构、凤台县凤凰镇高山社区、谢家集区望峰岗镇、八公山区八公山镇、寿县寿春镇城南社区嵌入式养老机构均已完工。
农村幸福院43个已全部建成。其中大通区3个、田家庵区3个、谢家集区3个、八公山区2个、潘集区8个、毛集区3个、高新区1个、经开区1个、凤台县8个、寿县11个均已建成。

	
	
	（6）对公建公营农村敬老院给予补助支持。
	潘集区6所、毛集实验区3所、凤台县9所和寿县17所公建公营敬老院运营补助已全部发放到位。

	4
	市民政局
	（7）加强城乡公益性公墓建设管理，推进不少于3个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平。
	潘集区架河镇、贺疃镇、凤台县丁集镇共3个公益性公墓已完工。

	5
	市民政局
市医保局
	（8）精准做好城乡特困家庭筛查和兜底工作，落实城乡低保标准动态调整机制，特困人员基本生活标准按照不低于当地最低生活保障标准的1.3倍确定。
	截至10月底，累计为115.7万名低保对象、特困人员发放保障金7.2亿元。

	
	
	（9）对困难群众参加城乡居民医保个人缴费部分给予分类资助。
	截至10月底，累计资助困难群众5.24万人，资助金额1950.17万元。

	6
	市总工会
市司法局
	（10）开展困难职工帮扶救助，为困难职工提供生活救助、子女助学、医疗救助等不少于176人次。
	截至10月底，已救助在档困难职工223人次，发放各类帮扶资金138.505万元，完成年度目标126.7%。

	
	
	（11）开展困难群众法律援助，全市办理法律援助案件不少于4500件，实现民事、行政法律援助应援尽援，刑事通知辩护案件法律援助全覆盖。
	截至10月底，已受理法律援助案件4121件，完成年度目标91.58%。

	7
	市残联
	（12）实施困难残疾人康复工程，为6816名残疾人提供康复救助。
	截至10月底，已为10203名困难残疾人等提供康复救助，完成年度任务149.7％。

	8
	市退役军人事务局
	（13）强化困难退役军人服务保障，帮扶困难退役军人和军属烈属810人。
	截至10月底，帮扶困难退役军人和军属烈属836人，完成年度任务103.2%。

	9
	市教体局
市人社局
	（14）实施家庭经济困难学生资助，资助家庭经济困难学生8.3万人次。
	2026年春季学期，全市家庭经济困难学生资助工作已完成，涵盖受助学生认定、补助打卡及免学费资金拨付等环节。累计资助学生5.38万人次，资助总金额11081.52万元。其中：普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.29万人次，已下达国家助学金、免学费资金8223.08万元。技工院校资助学生2.09万人次，已发放资助资金2858.438万元。
2026年秋季学期，全市家庭经济困难学生资助认定工作已完成，普通高中、中职学校、学前教育资助学生3.04万人次。

	10
	市残联
	（15）实施“阳光家园计划”项目，为残疾人提供托养服务不少于700人。
	截至10月底，已开展托养服务716人，完成年度任务102.29％。

	11
	市残联
	（16）持续优化无障碍环境，为200户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造。
	截至10月底，已实施改造207户，完成年度任务103.5％。

	12
	市教体局
	（17）改善义务教育学校办学条件，对129间中小学教室光环境进行改造。
	129间中小学教室光环境改造已完成。

	
	
	（18）义务教育阶段学生每天综合体育活动时间不低于2小时。
	召开全市学生体质健康抽测工作部署会，安排局领导包保县区体质健康抽测工作，配合省教育厅开展学生体质健康抽测工作，举办淮南市第四十届中小学生田径运动会。

	
	
	（19）新增义务教育学校午休躺睡装备495套。
	已全部完成供货及验收工作。

	13
	市教体局
	（20）实施普通高中学位扩容工程，加强普通高中学位供给，加快扩大普通高中招生规模，2026年全市普通高中招生比例不低于70%。
	完成我市中招补录工作，全市普通高中招生实际录取率70.78%。

	14
	市教体局
市财政局
	（21）根据国家统一部署，逐步推行免费学前教育，统筹中央和地方资金，对符合条件的学前一年在园儿童减免保育教育费，做到应免尽免。
	2026年春季学期免费学前教育资金3056.26万元已足额拨付到园。
截至10月底，秋季学期免费学前教育资金已拨付到园2303.87万元，其中谢家集差额57.52万元、潘集区差额51.56万元、高新区差额66.84万元。

	15
	市卫健委
	（22）实施妇幼健康筛查项目，为农村地区适龄妇女提供3.87万人次宫颈癌、1.2万人次乳腺癌免费筛查服务。
	截至10月，宫颈癌筛查累计筛查38769人，完成率100.18%；乳腺癌筛查累计筛查12161人，完成率101.34%。

	
	
	（23）开展新生儿遗传代谢病筛查和新生儿听力障碍筛查，筛查率分别达到98%以上和95%以上。
	截至10月底，全市新生儿遗传代谢病筛查率和听力筛查率均为99.2%。

	16
	市卫健委
	（24）实施“人工智能+基层应用”提升工程，选取7个县（区）开展基层医疗卫生服务系统一体化建设。
	省卫健委已完成安徽省基层医疗卫生服务系统一体化开发项目招标工作，待近期省卫健委下发实施方案后，于11月10日前完成系统部署实施招投标挂网工作。

	
	
	（25）试点地区基层医务人员培训不少于210名。
	已会同各县区，确定210名参与培训的基层医务人员，现省卫健委已完成系统开发招标工作，待我市完成系统部署招标工作后组织开展业务培训。

	17
	市生态环境局
	（26）开展农村黑臭水体治理，新增完成20个农村黑臭水体治理任务，全面完成淮南市农村黑臭水体治理三年行动方案部署任务。
	全市20条农村黑臭水体治理任务全部完成。其中：寿县已完成7条（迎河镇朱祠村委会西500米沟渠、涧沟镇老计生办塘、一号塘、二号塘、田岗坑塘、迎河镇酒流于郢沟渠、堰口镇大光社区无名沟渠）；凤台县已完成7条（杨村镇周圩沟、尚塘镇樊庄大塘、蒋李大塘、桂集镇苍沟、杨村镇朱庄沟、岳张集镇施庄孜水沟、水塘）；潘集区已完成3条（贺疃镇半路张家塘、后万庄沟、架河镇王圩村后庄户塘）；毛集实验区已完成3条（夏集镇王相村王拐片污水塘、毛集镇陆庄村大詹郢沟、焦岗湖镇堂沿村小郢沟）。

	18
	市生态环境局
	（27）深入推进餐饮油烟、噪声、恶臭异味及道路扬尘问题整治行动，群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治。
	全市梳理排查上报餐饮油烟、恶臭、噪声和扬尘等问题清单共2866个，全部整改完成。其中餐饮油烟问题286个，恶臭扰民问题378个，噪声问题2015个，扬尘问题187个。

	19
	市交通运输局
	（28）深入推进新一轮“四好农村路”建设，实施农村公路提质改造工程204公里。
	截至10月底，204公里已全部完工。

	20
	市财政局
市公安局
	（29）提升道路交通事故社会救助基金服务效能，做好救助基金垫付、追偿等工作，保障救助对象合法权益。
	截至10月底，全市共计救助事故当事人288人次，救助金额871.9万元。

	21
	市委宣传部
市文旅局
	（30）完善便民文化设施，依托“15分钟阅读圈”建设，建成26个公共文化空间。
	截至10月底，完成2026年度公共文化空间现场评估测评工作。

	22
	市文旅局
	（31）开展送戏进万村活动，向全市每个行政村送演出不少于1场。
	截至10月底，完成送戏演出1106场。

	23
	市教体局
	（32）加强全民健身场地设施建设，加大适老化、适儿化健身设施配建力度，建设口袋体育公园5个。
	5处口袋体育公园已全部建成，分别是：高新区青桐苑、田家庵区洞泉小区、市老年大学、经开区公园首府和大通区幸福家园口袋体育公园。

	24
	市住建局
	（33）稳步推进城镇老旧小区改造，改造城镇老旧小区110个左右。
	截至10月底，98个小区已进场施工，具体情况如下：①田家庵区62个小区改造，安化片区共计22个小区，整体进度完成75%，其中，朝阳村、洞二小等12个小区主体基本完工，铁三处、安化村等10个小区正在建设，外墙整体进度98%，屋面整体进度70%，管网整体进度78%，地面道路整体进度完成60%；淮滨片区共计26个小区，整体进度完成70%，其中，静安小区、车站村片区等10个小区主体基本完工，油厂新村、民德片区等16个小区正在建设，外墙整体进度85%，屋面整体进度80%，管网整体进度65%，地面道路整体进度50%；田东片区共计14个小区，电建小区、纸厂新村等小区正在建设，整体进度完成50%，外墙整体进度70%，屋面整体进度15%，管网整体进度35%。②潘集区19个小区改造主体工程基本完工。③八公山区1个小区改造主体工程基本完工。④谢家集区9个小区改造主体工程基本完工。⑤凤台县7个小区改造主体工程基本完工。

	
	
	（34）开展住宅小区屋面渗漏、外墙脱落专项治理，计划维修屋面外墙渗漏面积8万平方米左右。
	完成外立面破损屋面渗漏维修8.1万平方米，年度任务已全部完成。

	25
	市水利局
	（35）实施农村供水保障提升工程，开展规模化供水工程配套提升及小型供水工程升级改造，提升供水保障水平人口76.8万。
	截至10月底，12处工程已全部开工。其中：寿县2处工程、毛集实验区1处工程、大通区1处工程、谢家集区2处工程、八公山区1处工程、潘集区2处工程、凤台县2处工程均已完成年度工程计划。田家庵区1处已完成年度工程计划的69%，预计11月完工。

	26
	市总工会
	（36）推动全市工会驿站提质增效，完善提升60家工会驿站服务功能。
	完善提升60家工会驿站服务功能，包括智能化工会驿站维护，保障站点开放时间，为站点提供饮水、药品，开展公益活动等服务，任务完成率100%。

	27
	市邮政管理局
邮政淮南市分公司
	（37）深化邮政县乡村三级物流体系建设，推进邮快合作、客货邮融合发展，累计建设重点乡镇运营中心6个，村级综合便民服务站保持全覆盖。
	1.召开全市客货邮发展工作推进会，明确目标实现全市71个乡镇的覆盖率达到50%以上。市区、凤台、寿县邮政企业已与公交公司全面开展业务合作；开通凤台、寿县、山南乡镇及市区11条客货邮线路。
2.截至10月底，已完成寿县炎刘、潘集平圩、凤台朱马店、凤台关店、寿县双桥5个乡镇中心规范化建设，正在进行寿县三觉镇级运营中心的升级改造和规范化建设，预计11月20日完工。
3.对全市766个进村点进行全面梳理，完善基础资料，对站点运营情况开展核查，及时更新台账信息，确保村级便民站点保持全覆盖。

	28
	市发改委
	（38）实施“惠民菜篮子”行动，推进18家左右商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子”。
	根据省发展改革委统一部署，我市在元旦、春节、五一、端午，中秋，国庆节期间启动了“惠民菜篮子”运行，全市共43家“惠民菜篮子”门店参加了活动，活动时间共计56天，惠民销售商品数量约1701.35吨、让利金额约353万元。

	29
	市市场监管局
	（39）实施“食安名坊”培育行动，培育6家“食安名坊”，并通过可视化非现场检查，推动食品小作坊产业高质量发展。
	省局已完成对淮南推荐作坊开展现场核查

	30
	市市场监管局
	（40）实施看得见的放心消费—学校食堂“互联网+AI+明厨亮灶”。推动全市各级各类学校食堂、校外供餐单位实现“互联网+AI+明厨亮灶”，更好地守护学生等广大消费者“舌尖上的安全”。
	全市共接入639家学校食堂和2家校外供餐单位，实现后厨关键区域视频监控全覆盖。
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